## PBS
WBS	Nome attività
1	Pianificazione del Progetto
1.1	Analisi esigenze
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
1.3	Definizione della proposta di progetto
1.3.1	Definizione requisiti di sistema
1.3.2	Approvazione requisiti
2	Progettazione
2.1	Costituzione del team di progetto
2.2	Progettazione esecutiva
2.3	Selezione fornitura e fornitori
2.4	Approvazione budget spesa materiali
3	Realizzazione Progetto
3.1	Sviluppo software personalizzato
3.2	Acquisizione hardware e software
3.3	Realizzazione sottosistemi
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema
3.3.2	Installazione e configurazione software
3.3.3	Integrazione sottosistemi
3.4	Collaudo del sistema
4	Dispiegamento
4.1	Realizzazione manuali operativi
4.2	Predisposizione banche dati
4.3	Formazione operatori
4.4	Configurazione processi ed utenti
4.5	Avvio esercizio
4.5.1	Avvio sperimentale
4.5.2	Coinvolgimento utenti
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio
4.6	Collaudo Finale
5	Revisione finale:
5.1	Monitoraggio finale
5.2	Chiusura progetto
6	Gestione del progetto
6.1	Project management
6.2	Amministrazione di progetto
6.3	Monitoraggio qualità

## Prodotti_Principali
Tipologie di prodotti:	P - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitale
Cod. Prod.	Prodotti	Tipol.
P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)	P
P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto	V
P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto	V
P2.1_01	Documento di definizione team	P
P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto	V,C
P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto	V,C
P2.2_01	Progetto esecutivo	P
P2.3_01	Documenti di gara	P
P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti privati)	R
P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice	V
P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture	V
P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori	C
P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione	S
P3.2_04	Hardware vario	H
P3.2_05	Software vario con licenza	S
P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati	C
P3.3.1_02	Installazione rete locale	I
P3.3.1_03	Installazione sistemi	I
P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati	I
P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi	V
P4.1_02	Manuali operativi per utenti	D
P4.2_01	Banche dati	B
P4.3_01	Corsi di formazione e-learning	F
P4.3_02	Corsi di formazione in aula	F
P4.3_03	Seminari	F
P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori	F
P4.5.2_02	Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…)	F
P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto	V
P5.2_02	Relazione finale di chiusura	R
P5.2_03	Archivio di progetto	A
P6.1_01	Archivio di Project Management	A
P6.2_01	Archivio Amministrativo	A
P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità	A

## Fasi-Prodotti-SottoProdotti
Tipologie di prodotti:			P - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitale
PBS	Cod. Prod.	Cod.sottoprod.	Prodotti
1	Pianificazione del Progetto
1.1	Analisi esigenze
	P1.1_01	Documento di Analisi delle esigenze		P
		SP1.1_01_01	Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo	D
		SP1.1_01_02	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni	D
		SP1.1_01_03	Definizione degli obiettivi di progetto	D
2.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
	P1.2_01	Studio di fattibilità		P
		SP1.2_01_01	Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi	D
	P1.2_02	Verbale di approvazione Studio di fattibilità		V
1.3	Definizione della proposta di progetto
1.3.1	Definizione del piano di progetto
	P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)		P
		SP1.3.1_01_01	Definizione delle attività del progetto	D
		SP1.3.1_01_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività	D
		SP1.3.1_01_03	Definizione dei compiti	D
		SP1.3.1_01_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi	D
		SP1.3.1_01_05	Definizione degli standard di progetto	D
		SP1.3.1_01_06	Definizione del team di progetto	D
		SP1.3.1_01_07	Piano dei rischi	P
		SP1.3.1_01_08	Registro delle questioni	D
		SP1.3.1_01_09	Allegati al Piano di progetto	D
1.3.2	Approvazione del piano di progetto
	P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto		V
	P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		V
2	Progettazione
2.1	Costituzione del team di progetto
	P2.1_01	Documento di definizione team		P
		SP2.1_01_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto	P
		SP2.1_01_02	Individuazione ed allocazione delle risorse umane	P
	P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto		V,C
	P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto		V,C
2.2	Progettazione esecutiva
	P2.2_01	Progetto esecutivo		P
		SP2.2_01_01	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche	P
		SP2.2_01_02	Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali	P
		SP2.2_01_03	Progettazione delle banche dati	P
		SP2.2_01_04	Progettazione delle attività di formazione ed avvio	P
	P2.2_01	Verbale di approvazione del progetto esecutivo		V
2.3	Selezione fornitura e fornitori
	P2.3_01	Documenti di gara		P
	P2.3_02	Verbali di riunioni varie		V
	P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici)		R
	P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice		V
2.4	Approvazione budget spesa materiali
	P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		V
	P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti)		C
3	Realizzazione Progetto
3.1	Sviluppo software personalizzato
	P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione		S
	P3.1_02	Manuali tecnici di supporto		D
	P3.1_03	Certificazioni		D
3.2	Acquisizione hardware e software
	P3.2_01	Documenti di consegna e verifica delle forniture		D
	P3.2_02	Licenze del software		D
	P3.2_03	Documenti di certificazione e garanzia		D
	P3.2_04	Hardware vario		H
	P3.2_05	Software vario con licenza		S
	P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati		C
	P3.2_07	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software		D
3.3	Realizzazione sottosistemi
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema
	P3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		Z
	P3.3.1_02	Installazione rete locale		I
	P3.3.1_03	Installazione sistemi		I
	P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati		I
	P3.3.1_05	Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni		D
	P3.3.1_06	Report dei Test di Funzionamento		R
	P3.3.1_07	Dichiarazione di fine lavori		V
	P3.3.1_08	Comunicazioni		D
3.3.2	Installazione e configurazione software
	P3.3.2_01	Dichiarazione di fine lavori di installazione del software		V
	P3.3.2_02	Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato		R
3.3.3	Integrazione sottosistemi
	P3.3.3_01	Report di test di integrazione sottosistemi		R
		SP3.3.3_01_01	Report di test di funzionamento delle integrazioni	R
		SP3.3.3_01_02	Report di segnalazione criticità	R
		SP3.3.3_01_03	Report di test di verifica adeguamenti alle criticità	R
3.4	Collaudo del Sistema
	P3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		P
	P3.4_02	Report di verifica dei test effettuati		R
	P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi		V
	P3.4_04	Altri documenti		D
4	Dispiegamento
4.1	Realizzazione manuali operativi
	P4.1_01	Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw		D
	P4.1_02	Manuali operativi per utenti		D
	P4.1_03	Documentazione per formazione		D, S
4.2	Predisposizione banche dati
	P4.2_01	Banche dati		B
4.3	Formazione operatori
	P4.3_01	Corsi di formazione e-learning		F
	P4.3_02	Corsi di formazione in aula		F
	P4.3_03	Seminari		F
4.4	Configurazione processi ed utenti
	P4.4_01	Configurazione processi		B
	P4.4_02	Configurazione utenti		B
4.5	Avvio esercizio
4.5.1	Avvio sperimentale
	P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori		F
	P4.5.1_02	Report richieste di assistenza		R
	P4.5.1_03	Report interventi di manutenzione e revisione		R
4.5.2	Coinvolgimento utenti
	P4.5.2_01	Materiale di comunicazione cartaceo o digitale		D, S
	P4.5.2_02	Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…)		F
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio
	P4.5.3_01	Reporta attività di verifica		R
	P4.5.3_02	Verbale di test di verifica delle revisioni finali		H
4.6	Collaudo Finale
	P4.6_01	Piano dei test di collaudo finale del progetto		P
	P4.6_02	Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto		R
	P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto		V
	P4.6_04	Altri documenti		D
5	Revisione finale:
5.1	Monitoraggio finale
	P5.1_01	Materiale amministrativo di chiusura		D
	P5.1_02	Archivio di progetto		A
5.2	Chiusura progetto
	P5.2_01	Materiale di evidenza incontro finale		D
	P5.2_02	Relazione finale di chiusura		R
6	Gestione del progetto
6.1	Project Management
	P6.1_01	Archivio di Project Management		A
		SP6.1_01_01	Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..)	P
		SP6.1_01_02	PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi	P
		SP6.1_01_03	Sal (stato avanzamento lavori)	R
		SP6.1_01_04	Relazioni tecniche	P
		SP6.1_01_05	Verbali di riunioni di lavoro	D
		SP6.1_01_06	Comunicazioni	D
		SP6.1_01_07	Piano dei rischi	P
		SP6.1_01_08	Registro delle questioni	D
		SP6.1_01_09	Altri documenti	D
6.2	Amministrazione di progetto
	P6.2_01	Archivio Amministrativo		A
		SP6.2_01_01	Verbali (CDA, Comitato, ecc..)	V
		SP6.2_01_02	Contratti a fornitori e collaboratori	D
		SP6.2_01_03	Documenti contabili	D
		SP6.2_01_04	Report Contabili	R
		SP6.2_01_05	Time Report attività personale	R
		SP6.2_01_06	Verbali di riunioni	V
		SP6.2_01_07	Comunicazioni	D
		SP6.2_01_08	Altri documenti	D
6.3	Monitoraggio qualità
	P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità		A
		SP6.3_01_01	Manuale di qualità del progetto ed allegati	P
		SP6.3_01_02	Report periodici del monitor di progetto	R
		SP6.3_01_03	Comunicazioni	D
		SP6.3_01_04	Altri documenti	D

## Fasi-Prod-SottoProd-Compiti
Tipologie di prodotti:			P - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitale
PBS	Cod. Prod.	Cod.sottoprod.	Prodotti		PBS	Cod. Comp.	Fasi, Attività e Compiti
1	Pianificazione del Progetto				1	Pianificazione del Progetto
1.1	Analisi esigenze				1.1	Analisi esigenze
	P1.1_01	Documento di Analisi delle esigenze		P		C1.1_01	Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi
		SP1.1_01_01	Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo	D		C1.1_02	Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie
		SP1.1_01_02	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni	D		C1.1_03	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali
		SP1.1_01_03	Definizione degli obiettivi di progetto	D		C1.1_04	Definizione degli obiettivi di progetto
						C1.1_05	Redazione documento di analisi delle esigenze
2.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione				1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
	P1.2_01	Studio di fattibilità		P		C1.2_01	Schedulazione dei prodotti principali di progetto
		SP1.2_01_01	Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi	D		C1.2_02	Schedulazione dei tempi e dei costi
	P1.2_02	Verbale di approvazione Studio di fattibilità		V		C1.2_03	Redazione studio di fattibilità
						C1.2_04	Approvazione della proposta
1.3	Definizione della proposta di progetto				1.3	Definizione della proposta di progetto
1.3.1	Definizione del piano di progetto				1.3.1	Definizione requisiti di sistema
	P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)		P		C1.3.1_01	Schedulazione dettagliata del progetto
		SP1.3.1_01_01	Definizione delle attività del progetto	D		C1.3.1_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività
		SP1.3.1_01_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività	D		C1.3.1_03	Definizione dei compiti
		SP1.3.1_01_03	Definizione dei compiti	D		C1.3.1_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi
		SP1.3.1_01_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi	D		C1.3.1_05	Definizione del team di progetto
		SP1.3.1_01_05	Definizione degli standard di progetto	D		C1.3.1_06	Definizione degli standard di progetto
		SP1.3.1_01_06	Definizione del team di progetto	D		C1.3.1_07	Realizzazione del PID di progetto
		SP1.3.1_01_07	Piano dei rischi	P		C1.3.1_08	Realizzazione del Piano dei Rischi
		SP1.3.1_01_08	Registro delle questioni	D		C1.3.1_09	Predisposizione di un Registro delle questioni
		SP1.3.1_01_09	Allegati al Piano di progetto	D		C1.3.1_10	Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2	Approvazione del piano di progetto				1.3.2	Approvazione requisiti
	P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto		V		C1.3.2_01	Approvazione del PID di progetto
	P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		V		C1.3.2_02	Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto
2	Progettazione				2	Progettazione
2.1	Costituzione del team di progetto				2.1	Costituzione del team di progetto
	P2.1_01	Documento di definizione team		P		C2.1_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto
		SP2.1_01_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto	P		C2.1_02	Individuazione del Responsabile di Progetto
		SP2.1_01_02	Individuazione ed allocazione delle risorse umane	P		C2.1_03	Individuazione ed allocazione delle risorse umane
	P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto		V,C		C2.1_04	Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto
	P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto		V,C		C2.1_05	Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team
2.2	Progettazione esecutiva				2.2	Progettazione esecutiva
	P2.2_01	Progetto esecutivo		P		C2.2_01	Riunioni con personale interno interessato
		SP2.2_01_01	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche	P		C2.2_02	Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti
		SP2.2_01_02	Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali	P		C2.2_03	Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali
		SP2.2_01_03	Progettazione delle banche dati	P		C2.2_04	Analisi delle banche dati esistenti
		SP2.2_01_04	Progettazione delle attività di formazione ed avvio	P		C2.2_05	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche
						C2.2_06	Reingegnerizzazione dei processi aziendali
						C2.2_07	Progettazione delle banche dati
						C2.2_08	Progettazione delle attività di formazione ed avvio
						C2.2_09	Realizzazione del Progetto esecutivo
	P2.2_01	Verbale di approvazione del progetto esecutivo		V		C2.2_10	Approvazione del Progetto esecutivo
2.3	Selezione fornitura e fornitori				2.3	Selezione fornitura e fornitori
	P2.3_01	Documenti di gara		P		C2.3_01	Redazione dei documenti di gara
	P2.3_02	Verbali di riunioni varie		V		C2.3_02	Nomina commissione
	P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici)		R		C2.3_03	Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte
	P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice		V		C2.3_04	Redazione verbali di valutazione proposte
2.4	Approvazione budget spesa materiali				2.4	Approvazione budget spesa materiali
	P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		V		C2.4_01	Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture
	P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti)		C		C2.4_02	Sottoscrizione del contratto di fornitura
3	Realizzazione Progetto				3	Realizzazione Progetto
3.1	Sviluppo software personalizzato				3.1	Sviluppo software personalizzato
	P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione		S		C3.1._01	Consegna software e documenti allegati
	P3.1_02	Manuali tecnici di supporto		D
	P3.1_03	Certificazioni		D
3.2	Acquisizione hardware e software				3.2	Acquisizione hardware e software
	P3.2_01	Documenti di consegna e verifica delle forniture		D		C3.2_01	Consegna e verifica delle forniture Hardware
	P3.2_02	Licenze del software		D		C3.2_02	Consegna e verifica delle forniture Software
	P3.2_03	Documenti di certificazione e garanzia		D		C3.2_03	Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati
	P3.2_04	Hardware vario		H		C3.2_04	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
	P3.2_05	Software vario con licenza		S
	P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati		C
	P3.2_07	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software		D
3.3	Realizzazione sottosistemi				3.3	Realizzazione sottosistemi
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema				3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema
	P3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		Z		C.3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)
	P3.3.1_02	Installazione rete locale		I		C.3.3.1_02	Attività di installazione rete
	P3.3.1_03	Installazione sistemi		I		C.3.3.1_03	Attività di installazione sistemi
	P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati		I		C.3.3.1_04	Attività di installazione servizi di trasmissione dati
	P3.3.1_05	Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni		D		C.3.3.1_05	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
	P3.3.1_06	Report dei Test di Funzionamento		R		C.3.3.1_06	Esecuzione dei test di funzionamento
	P3.3.1_07	Dichiarazione di fine lavori		V
	P3.3.1_08	Comunicazioni		D
3.3.2	Installazione e configurazione software				3.3.2	Installazione e configurazione software
	P3.3.2_01	Dichiarazione di fine lavori di installazione del software		V		C3.3.2_01	Installazione del software
	P3.3.2_02	Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato		R		C3.3.2_02	Esecuzione dei test di funzionamento
3.3.3	Integrazione sottosistemi				3.3.3	Integrazione sottosistemi
	P3.3.3_01	Report di test di integrazione sottosistemi		R		C3.3.3_01	Attività di integrazione dei sottosistemi
		SP3.3.3_01_01	Report di test di funzionamento delle integrazioni	R		C3.3.3_02	Attività di test di funzionamento delle integrazioni
		SP3.3.3_01_02	Report di segnalazione criticità	R		C3.3.3_03	Analisi di eventuali criticità segnalate
		SP3.3.3_01_03	Report di test di verifica adeguamenti alle criticità	R		C3.3.3_04	Risoluzione delle criticità
						C3.3.3_05	Test di verifica adeguamenti alle criticità
3.4	Collaudo del Sistema				3.4	Collaudo del Sistema
	P3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		P		C3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore
	P3.4_02	Report di verifica dei test effettuati		R		C3.4_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test
	P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi		V		C3.4_03	Esecuzione dei test
	P3.4_04	Altri documenti		D		C3.4_04	Produzione verbale finale
4	Dispiegamento				4	Implementazione
4.1	Realizzazione manuali operativi				4.1	Realizzazione manuali operativi
	P4.1_01	Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw		D		C4.1_01	Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw
	P4.1_02	Manuali operativi per utenti		D		C4.1_02	Realizzazione manuali operativi per utenti
	P4.1_03	Documentazione per formazione		D, S		C4.1_03	Realizzazione documentazione per formazione
4.2	Predisposizione banche dati				4.2	Predisposizione banche dati
	P4.2_01	Banche dati		B		C4.2_01	Migrazione e conversione banche dati
						C4.2_02	Rilevazione nuove informazioni
						C4.2_03	Caricamento di nuove banche dati
4.3	Formazione operatori				4.3	Formazione operatori
	P4.3_01	Corsi di formazione e-learning		F		C4.3_01	Attivazione corsi e-learning
	P4.3_02	Corsi di formazione in aula		F		C4.3_02	Erogazione corsi di formazione
	P4.3_03	Seminari		F		C4.3_03	Organizzazione seminari formativi e workshop
4.4	Configurazione processi ed utenti				4.4	Configurazione processi ed utenti
	P4.4_01	Configurazione processi		B		C4.4_01	Attività Rilevazione personale e ruoli
	P4.4_02	Configurazione utenti		B		C4.4_02	Attività di Configurazione processi
						C4.4_03	Attività di Configurazione utenti
						C4.4_04	Altre attività inerenti la fase
4.5	Avvio esercizio				4.5	Avvio esercizio
4.5.1	Avvio sperimentale				4.5.1	Avvio sperimentale
	P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori		F		C4.5.1_01	Assistenza Supporto continuo in loco al personale
	P4.5.1_02	Report richieste di assistenza		R		C4.5.1_02	Teleassistenza
	P4.5.1_03	Report interventi di manutenzione e revisione		R		C4.5.1_03	Assistenza e supporto telefonico
						C4.5.1_04	Interventi di manutenzione e revisione
4.5.2	Coinvolgimento utenti				4.5.2	Coinvolgimento utenti
	P4.5.2_01	Materiale di comunicazione cartaceo o digitale		D, S		C4.5.2_01	Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..
	P4.5.2_02	Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…)		F		C4.5.2_02	Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio				4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio
	P4.5.3_01	Reporta attività di verifica		R		C4.5.3_01	Analisi di eventuali revisioni finali
	P4.5.3_02	Verbale di test di verifica delle revisioni finali		H		C4.5.3_02	Risoluzione delle revisioni finali
						C4.5.3_03	Test di verifica revisioni finali
4.6	Collaudo Finale				4.6	Collaudo Finale
	P4.6_01	Piano dei test di collaudo finale del progetto		P		C4.6_01	Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_02	Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto		R		C4.6_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto		V		C4.6_03	Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_04	Altri documenti		D		C4.6_04	Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto
						C4.6_05	Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo
5	Revisione finale:				5	Revisione finale
5.1	Monitoraggio finale				5.1	Monitoraggio finale
	P5.1_01	Materiale amministrativo di chiusura		D		C5.1_01	Controlli di tipo contabile ed amministrativo
	P5.1_02	Archivio di progetto		A		C5.1_02	Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto
						C5.1_03	Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto
						C5.1_04	Creazione Archivio finale di progetto
5.2	Chiusura progetto				5.2	Chiusura progetto
	P5.2_01	Materiale di evidenza incontro finale		D		C5.2_01	Organizzazione riunione finale di progetto
	P5.2_02	Relazione finale di chiusura		R		C5.2_02	Riunione finale di progetto
						C5.2_03	Redazione relazione finale di progetto (esperienze)

6	Gestione del progetto				6	Gestione del progetto
6.1	Project Management				6.1	Project Management
	P6.1_01	Archivio di Project Management		A		C6.1_01	Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale
		SP6.1_01_01	Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..)	P		C6.1_02	Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi
		SP6.1_01_02	PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi	P		C6.1_03	Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio
		SP6.1_01_03	Sal (stato avanzamento lavori)	R		C6.1_04	Individuazione e definizione progetti di revisione
		SP6.1_01_04	Relazioni tecniche	P		C6.1_05	Definizione e Coordinamento attività di progetto
		SP6.1_01_05	Verbali di riunioni di lavoro	D		C6.1_06	Coordinamento team di progetto
		SP6.1_01_06	Comunicazioni	D		C6.1_07	Gestione rapporti con fornitori
		SP6.1_01_07	Piano dei rischi	P		C6.1_08	Gestione dei rischi
		SP6.1_01_08	Registro delle questioni	D		C6.1_09	Gestione Registro delle questioni
		SP6.1_01_09	Altri documenti	D		C6.1_10	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2	Amministrazione di progetto				6.2	Amministrazione di progetto
	P6.2_01	Archivio Amministrativo		A		C6.2_01	Produzione documenti amministrativi
		SP6.2_01_01	Verbali (CDA, Comitato, ecc..)	V		C6.2_02	Produzione report e relazioni amministrative
		SP6.2_01_02	Contratti a fornitori e collaboratori	D		C6.2_03	Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione
		SP6.2_01_03	Documenti contabili	D		C6.2_04	Sottoscrizione Contratti
		SP6.2_01_04	Report Contabili	R		C6.2_05	Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
		SP6.2_01_05	Time Report attività personale	R		C6.2_06	Produzione report di controllo budget e spesa
		SP6.2_01_06	Verbali di riunioni	V		C6.2_07	Gestione ed archiviazione documentazione
		SP6.2_01_07	Comunicazioni	D		C6.2_08	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.2_01_08	Altri documenti	D
6.3	Monitoraggio qualità				6.3	Monitoraggio qualità
	P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità		A		C6.3_01	Monitoraggio qualità di progetto
		SP6.3_01_01	Manuale di qualità del progetto ed allegati	P		C6.3_02	Produzione report di monitoraggio
		SP6.3_01_02	Report periodici del monitor di progetto	R		C6.3_03	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.3_01_03	Comunicazioni	D
		SP6.3_01_04	Altri documenti	D
7	Chiusura progetto ed avvio a regime				7	Avvio a regime

## Effort, durata e costi
WBS	Nome attività	Effort	Durata	Costi
1	Pianificazione	56		17.260
1.1	Analisi esigenze	21	25	7.261
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione	7	8	2.178
1.3	Definizione della proposta di progetto	28		7.820
1.3.1	Definizione del piano di progetto	28	34	6.820
1.3.2	Approvazione del piano di progetto	8	10	1.000
2	Progettazione	57		20.272
2.1	Costituzione del team	10	12	3.631
2.2	Progettazione esecutiva	26	31	9.392
2.3	Selezione della fornitura e dei fornitori	14	17	5.249
2.4	Approvazione budget spesa materiali	7	8	2.000
3	Realizzazione	102		227.111
3.1	Sviluppo software personalizzato	18	22	106.056
3.2	Acquisizione hardware e software	7	8	95.522
3.3	Realizzazione sottosistemi	68		23.033
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema	22	26	7.522
3.3.2	Installazione e configurazione software	12	14	4.107
3.3.3	Integrazione sottosistemi e collaudo	34	41	11.404
3.4	Collaudo del sistema	9	11	2.500
4	Dispiegamento	198		94.453
4.1	Realizzazione manuali operativi	19	23	5.999
4.2	Predisposizione banche dati	70	84	21.499
4.3	Formazione operatori	35	42	14.999
4.4	Configurazione processi ed utenti	14	17	5.499
4.5	Avvio esercizio	51		42.958
4.5.1	Avvio sperimentale	13	16	5.283
4.5.2	Coinvolgimento utenti finali	23	28	20.283
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio	15	18	17.392
4.6	Collaudo finale	9	11	3.500
5	Revisione finale	29		8.761
5.1	Monitoraggio finale	20	24	5.059
5.2	Chiusura di progetto	9	11	3.702
6	Gestione del progetto	285		102.144
6.1	Project management	182	218	58.881
6.2	Amministrazione di progetto	80	96	31.881
6.3	Monitoraggio di qualità	23	28	11.381
6.4	Chiusura progetto	-	-	470.000

	Milestone di progetto
7	M1 - Approvazione della proposta di progetto		0 g
8	M2 - Approvazione budget spesa materiali		0 g
9	M3 - Collaudo del sistema		0 g
10	M4 - Collaudo finale		0 g
11	M5 Chiusura progetto		0 g