## PBS
WBS | Nome attività
1 | Pianificazione del Progetto
1.1 | Analisi esigenze
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
1.3 | Definizione della proposta di progetto
1.3.1 | Definizione requisiti di sistema
1.3.2 | Approvazione requisiti
2 | Progettazione
2.1 | Costituzione del team di progetto
2.2 | Progettazione esecutiva
2.3 | Selezione fornitura e fornitori
2.4 | Approvazione budget spesa materiali
3 | Realizzazione Progetto
3.1 | Sviluppo software personalizzato
3.2 | Acquisizione hardware e software
3.3 | Realizzazione sottosistemi
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema
3.3.2 | Installazione e configurazione software
3.3.3 | Integrazione sottosistemi
3.4 | Collaudo del sistema
4 | Dispiegamento
4.1 | Realizzazione manuali operativi
4.2 | Predisposizione banche dati
4.3 | Formazione operatori
4.4 | Configurazione processi ed utenti
4.5 | Avvio esercizio
4.5.1 | Avvio sperimentale
4.5.2 | Coinvolgimento utenti
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio
4.6 | Collaudo Finale
5 | Revisione finale:
5.1 | Monitoraggio finale
5.2 | Chiusura progetto
6 | Gestione del progetto
6.1 | Project management
6.2 | Amministrazione di progetto
6.3 | Monitoraggio qualità

## Prodotti_Principali
Tipologie di prodotti: | P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale
Cod. Prod. | Prodotti | Tipol.
P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) | P
P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto | V
P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto | V
P2.1_01 | Documento di definizione team | P
P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto | V,C
P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto | V,C
P2.2_01 | Progetto esecutivo | P
P2.3_01 | Documenti di gara | P
P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti privati) | R
P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice | V
P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture | V
P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori | C
P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione | S
P3.2_04 | Hardware vario | H
P3.2_05 | Software vario con licenza | S
P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati | C
P3.3.1_02 | Installazione rete locale | I
P3.3.1_03 | Installazione sistemi | I
P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati | I
P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi | V
P4.1_02 | Manuali operativi per utenti | D
P4.2_01 | Banche dati | B
P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning | F
P4.3_02 | Corsi di formazione in aula | F
P4.3_03 | Seminari | F
P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori | F
P4.5.2_02 | Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…) | F
P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto | V
P5.2_02 | Relazione finale di chiusura | R
P5.2_03 | Archivio di progetto | A
P6.1_01 | Archivio di Project Management | A
P6.2_01 | Archivio Amministrativo | A
P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità | A

## Fasi-Prodotti-SottoProdotti
Tipologie di prodotti: |  |  | P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale
PBS | Cod. Prod. | Cod.sottoprod. | Prodotti
1 | Pianificazione del Progetto
1.1 | Analisi esigenze
| P1.1_01 | Documento di Analisi delle esigenze |  | P
|  | SP1.1_01_01 | Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo | D
|  | SP1.1_01_02 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni | D
|  | SP1.1_01_03 | Definizione degli obiettivi di progetto | D
2.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
| P1.2_01 | Studio di fattibilità |  | P
|  | SP1.2_01_01 | Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi | D
| P1.2_02 | Verbale di approvazione Studio di fattibilità |  | V
1.3 | Definizione della proposta di progetto
1.3.1 | Definizione del piano di progetto
| P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) |  | P
|  | SP1.3.1_01_01 | Definizione delle attività del progetto | D
|  | SP1.3.1_01_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | D
|  | SP1.3.1_01_03 | Definizione dei compiti | D
|  | SP1.3.1_01_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | D
|  | SP1.3.1_01_05 | Definizione degli standard di progetto | D
|  | SP1.3.1_01_06 | Definizione del team di progetto | D
|  | SP1.3.1_01_07 | Piano dei rischi | P
|  | SP1.3.1_01_08 | Registro delle questioni | D
|  | SP1.3.1_01_09 | Allegati al Piano di progetto | D
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto
| P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto |  | V
| P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto |  | V
2 | Progettazione
2.1 | Costituzione del team di progetto
| P2.1_01 | Documento di definizione team |  | P
|  | SP2.1_01_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | P
|  | SP2.1_01_02 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | P
| P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto |  | V,C
| P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto |  | V,C
2.2 | Progettazione esecutiva
| P2.2_01 | Progetto esecutivo |  | P
|  | SP2.2_01_01 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | P
|  | SP2.2_01_02 | Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali | P
|  | SP2.2_01_03 | Progettazione delle banche dati | P
|  | SP2.2_01_04 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio | P
| P2.2_01 | Verbale di approvazione del progetto esecutivo |  | V
2.3 | Selezione fornitura e fornitori
| P2.3_01 | Documenti di gara |  | P
| P2.3_02 | Verbali di riunioni varie |  | V
| P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici) |  | R
| P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice |  | V
2.4 | Approvazione budget spesa materiali
| P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture |  | V
| P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti) |  | C
3 | Realizzazione Progetto
3.1 | Sviluppo software personalizzato
| P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione |  | S
| P3.1_02 | Manuali tecnici di supporto |  | D
| P3.1_03 | Certificazioni |  | D
3.2 | Acquisizione hardware e software
| P3.2_01 | Documenti di consegna e verifica delle forniture |  | D
| P3.2_02 | Licenze del software |  | D
| P3.2_03 | Documenti di certificazione e garanzia |  | D
| P3.2_04 | Hardware vario |  | H
| P3.2_05 | Software vario con licenza |  | S
| P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati |  | C
| P3.2_07 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software |  | D
3.3 | Realizzazione sottosistemi
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema
| P3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) |  | Z
| P3.3.1_02 | Installazione rete locale |  | I
| P3.3.1_03 | Installazione sistemi |  | I
| P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati |  | I
| P3.3.1_05 | Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni |  | D
| P3.3.1_06 | Report dei Test di Funzionamento |  | R
| P3.3.1_07 | Dichiarazione di fine lavori |  | V
| P3.3.1_08 | Comunicazioni |  | D
3.3.2 | Installazione e configurazione software
| P3.3.2_01 | Dichiarazione di fine lavori di installazione del software |  | V
| P3.3.2_02 | Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato |  | R
3.3.3 | Integrazione sottosistemi
| P3.3.3_01 | Report di test di integrazione sottosistemi |  | R
|  | SP3.3.3_01_01 | Report di test di funzionamento delle integrazioni | R
|  | SP3.3.3_01_02 | Report di segnalazione criticità | R
|  | SP3.3.3_01_03 | Report di test di verifica adeguamenti alle criticità | R
3.4 | Collaudo del Sistema
| P3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore |  | P
| P3.4_02 | Report di verifica dei test effettuati |  | R
| P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi |  | V
| P3.4_04 | Altri documenti |  | D
4 | Dispiegamento
4.1 | Realizzazione manuali operativi
| P4.1_01 | Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw |  | D
| P4.1_02 | Manuali operativi per utenti |  | D
| P4.1_03 | Documentazione per formazione |  | D, S
4.2 | Predisposizione banche dati
| P4.2_01 | Banche dati |  | B
4.3 | Formazione operatori
| P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning |  | F
| P4.3_02 | Corsi di formazione in aula |  | F
| P4.3_03 | Seminari |  | F
4.4 | Configurazione processi ed utenti
| P4.4_01 | Configurazione processi |  | B
| P4.4_02 | Configurazione utenti |  | B
4.5 | Avvio esercizio
4.5.1 | Avvio sperimentale
| P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori |  | F
| P4.5.1_02 | Report richieste di assistenza |  | R
| P4.5.1_03 | Report interventi di manutenzione e revisione |  | R
4.5.2 | Coinvolgimento utenti
| P4.5.2_01 | Materiale di comunicazione cartaceo o digitale |  | D, S
| P4.5.2_02 | Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…) |  | F
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio
| P4.5.3_01 | Reporta attività di verifica |  | R
| P4.5.3_02 | Verbale di test di verifica delle revisioni finali |  | H
4.6 | Collaudo Finale
| P4.6_01 | Piano dei test di collaudo finale del progetto |  | P
| P4.6_02 | Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto |  | R
| P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto |  | V
| P4.6_04 | Altri documenti |  | D
5 | Revisione finale:
5.1 | Monitoraggio finale
| P5.1_01 | Materiale amministrativo di chiusura |  | D
| P5.1_02 | Archivio di progetto |  | A
5.2 | Chiusura progetto
| P5.2_01 | Materiale di evidenza incontro finale |  | D
| P5.2_02 | Relazione finale di chiusura |  | R
6 | Gestione del progetto
6.1 | Project Management
| P6.1_01 | Archivio di Project Management |  | A
|  | SP6.1_01_01 | Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..) | P
|  | SP6.1_01_02 | PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi | P
|  | SP6.1_01_03 | Sal (stato avanzamento lavori) | R
|  | SP6.1_01_04 | Relazioni tecniche | P
|  | SP6.1_01_05 | Verbali di riunioni di lavoro | D
|  | SP6.1_01_06 | Comunicazioni | D
|  | SP6.1_01_07 | Piano dei rischi | P
|  | SP6.1_01_08 | Registro delle questioni | D
|  | SP6.1_01_09 | Altri documenti | D
6.2 | Amministrazione di progetto
| P6.2_01 | Archivio Amministrativo |  | A
|  | SP6.2_01_01 | Verbali (CDA, Comitato, ecc..) | V
|  | SP6.2_01_02 | Contratti a fornitori e collaboratori | D
|  | SP6.2_01_03 | Documenti contabili | D
|  | SP6.2_01_04 | Report Contabili | R
|  | SP6.2_01_05 | Time Report attività personale | R
|  | SP6.2_01_06 | Verbali di riunioni | V
|  | SP6.2_01_07 | Comunicazioni | D
|  | SP6.2_01_08 | Altri documenti | D
6.3 | Monitoraggio qualità
| P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità |  | A
|  | SP6.3_01_01 | Manuale di qualità del progetto ed allegati | P
|  | SP6.3_01_02 | Report periodici del monitor di progetto | R
|  | SP6.3_01_03 | Comunicazioni | D
|  | SP6.3_01_04 | Altri documenti | D

## Fasi-Prod-SottoProd-Compiti
Tipologie di prodotti: |  |  | P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale
PBS | Cod. Prod. | Cod.sottoprod. | Prodotti |  | PBS | Cod. Comp. | Fasi, Attività e Compiti
1 | Pianificazione del Progetto |  |  |  | 1 | Pianificazione del Progetto
1.1 | Analisi esigenze |  |  |  | 1.1 | Analisi esigenze
| P1.1_01 | Documento di Analisi delle esigenze |  | P |  | C1.1_01 | Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi
|  | SP1.1_01_01 | Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo | D |  | C1.1_02 | Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie
|  | SP1.1_01_02 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni | D |  | C1.1_03 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali
|  | SP1.1_01_03 | Definizione degli obiettivi di progetto | D |  | C1.1_04 | Definizione degli obiettivi di progetto
[6 empty] | C1.1_05 | Redazione documento di analisi delle esigenze
2.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione |  |  |  | 1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
| P1.2_01 | Studio di fattibilità |  | P |  | C1.2_01 | Schedulazione dei prodotti principali di progetto
|  | SP1.2_01_01 | Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi | D |  | C1.2_02 | Schedulazione dei tempi e dei costi
| P1.2_02 | Verbale di approvazione Studio di fattibilità |  | V |  | C1.2_03 | Redazione studio di fattibilità
[6 empty] | C1.2_04 | Approvazione della proposta
1.3 | Definizione della proposta di progetto |  |  |  | 1.3 | Definizione della proposta di progetto
1.3.1 | Definizione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.1 | Definizione requisiti di sistema
| P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) |  | P |  | C1.3.1_01 | Schedulazione dettagliata del progetto
|  | SP1.3.1_01_01 | Definizione delle attività del progetto | D |  | C1.3.1_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività
|  | SP1.3.1_01_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | D |  | C1.3.1_03 | Definizione dei compiti
|  | SP1.3.1_01_03 | Definizione dei compiti | D |  | C1.3.1_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi
|  | SP1.3.1_01_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | D |  | C1.3.1_05 | Definizione del team di progetto
|  | SP1.3.1_01_05 | Definizione degli standard di progetto | D |  | C1.3.1_06 | Definizione degli standard di progetto
|  | SP1.3.1_01_06 | Definizione del team di progetto | D |  | C1.3.1_07 | Realizzazione del PID di progetto
|  | SP1.3.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C1.3.1_08 | Realizzazione del Piano dei Rischi
|  | SP1.3.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C1.3.1_09 | Predisposizione di un Registro delle questioni
|  | SP1.3.1_01_09 | Allegati al Piano di progetto | D |  | C1.3.1_10 | Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.2 | Approvazione requisiti
| P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto |  | V |  | C1.3.2_01 | Approvazione del PID di progetto
| P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto |  | V |  | C1.3.2_02 | Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto
2 | Progettazione |  |  |  | 2 | Progettazione
2.1 | Costituzione del team di progetto |  |  |  | 2.1 | Costituzione del team di progetto
| P2.1_01 | Documento di definizione team |  | P |  | C2.1_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto
|  | SP2.1_01_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | P |  | C2.1_02 | Individuazione del Responsabile di Progetto
|  | SP2.1_01_02 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | P |  | C2.1_03 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane
| P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto |  | V,C |  | C2.1_04 | Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto
| P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto |  | V,C |  | C2.1_05 | Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team
2.2 | Progettazione esecutiva |  |  |  | 2.2 | Progettazione esecutiva
| P2.2_01 | Progetto esecutivo |  | P |  | C2.2_01 | Riunioni con personale interno interessato
|  | SP2.2_01_01 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | P |  | C2.2_02 | Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti
|  | SP2.2_01_02 | Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali | P |  | C2.2_03 | Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali
|  | SP2.2_01_03 | Progettazione delle banche dati | P |  | C2.2_04 | Analisi delle banche dati esistenti
|  | SP2.2_01_04 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio | P |  | C2.2_05 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche
[6 empty] | C2.2_06 | Reingegnerizzazione dei processi aziendali
[6 empty] | C2.2_07 | Progettazione delle banche dati
[6 empty] | C2.2_08 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio
[6 empty] | C2.2_09 | Realizzazione del Progetto esecutivo
| P2.2_01 | Verbale di approvazione del progetto esecutivo |  | V |  | C2.2_10 | Approvazione del Progetto esecutivo
2.3 | Selezione fornitura e fornitori |  |  |  | 2.3 | Selezione fornitura e fornitori
| P2.3_01 | Documenti di gara |  | P |  | C2.3_01 | Redazione dei documenti di gara
| P2.3_02 | Verbali di riunioni varie |  | V |  | C2.3_02 | Nomina commissione
| P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici) |  | R |  | C2.3_03 | Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte
| P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice |  | V |  | C2.3_04 | Redazione verbali di valutazione proposte
2.4 | Approvazione budget spesa materiali |  |  |  | 2.4 | Approvazione budget spesa materiali
| P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture |  | V |  | C2.4_01 | Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture
| P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti) |  | C |  | C2.4_02 | Sottoscrizione del contratto di fornitura
3 | Realizzazione Progetto |  |  |  | 3 | Realizzazione Progetto
3.1 | Sviluppo software personalizzato |  |  |  | 3.1 | Sviluppo software personalizzato
| P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione |  | S |  | C3.1._01 | Consegna software e documenti allegati
| P3.1_02 | Manuali tecnici di supporto |  | D
| P3.1_03 | Certificazioni |  | D
3.2 | Acquisizione hardware e software |  |  |  | 3.2 | Acquisizione hardware e software
| P3.2_01 | Documenti di consegna e verifica delle forniture |  | D |  | C3.2_01 | Consegna e verifica delle forniture Hardware
| P3.2_02 | Licenze del software |  | D |  | C3.2_02 | Consegna e verifica delle forniture Software
| P3.2_03 | Documenti di certificazione e garanzia |  | D |  | C3.2_03 | Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati
| P3.2_04 | Hardware vario |  | H |  | C3.2_04 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
| P3.2_05 | Software vario con licenza |  | S
| P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati |  | C
| P3.2_07 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software |  | D
3.3 | Realizzazione sottosistemi |  |  |  | 3.3 | Realizzazione sottosistemi
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema |  |  |  | 3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema
| P3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) |  | Z |  | C.3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)
| P3.3.1_02 | Installazione rete locale |  | I |  | C.3.3.1_02 | Attività di installazione rete
| P3.3.1_03 | Installazione sistemi |  | I |  | C.3.3.1_03 | Attività di installazione sistemi
| P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati |  | I |  | C.3.3.1_04 | Attività di installazione servizi di trasmissione dati
| P3.3.1_05 | Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni |  | D |  | C.3.3.1_05 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
| P3.3.1_06 | Report dei Test di Funzionamento |  | R |  | C.3.3.1_06 | Esecuzione dei test di funzionamento
| P3.3.1_07 | Dichiarazione di fine lavori |  | V
| P3.3.1_08 | Comunicazioni |  | D
3.3.2 | Installazione e configurazione software |  |  |  | 3.3.2 | Installazione e configurazione software
| P3.3.2_01 | Dichiarazione di fine lavori di installazione del software |  | V |  | C3.3.2_01 | Installazione del software
| P3.3.2_02 | Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato |  | R |  | C3.3.2_02 | Esecuzione dei test di funzionamento
3.3.3 | Integrazione sottosistemi |  |  |  | 3.3.3 | Integrazione sottosistemi
| P3.3.3_01 | Report di test di integrazione sottosistemi |  | R |  | C3.3.3_01 | Attività di integrazione dei sottosistemi
|  | SP3.3.3_01_01 | Report di test di funzionamento delle integrazioni | R |  | C3.3.3_02 | Attività di test di funzionamento delle integrazioni
|  | SP3.3.3_01_02 | Report di segnalazione criticità | R |  | C3.3.3_03 | Analisi di eventuali criticità segnalate
|  | SP3.3.3_01_03 | Report di test di verifica adeguamenti alle criticità | R |  | C3.3.3_04 | Risoluzione delle criticità
[6 empty] | C3.3.3_05 | Test di verifica adeguamenti alle criticità
3.4 | Collaudo del Sistema |  |  |  | 3.4 | Collaudo del Sistema
| P3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore |  | P |  | C3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore
| P3.4_02 | Report di verifica dei test effettuati |  | R |  | C3.4_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test
| P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi |  | V |  | C3.4_03 | Esecuzione dei test
| P3.4_04 | Altri documenti |  | D |  | C3.4_04 | Produzione verbale finale
4 | Dispiegamento |  |  |  | 4 | Implementazione
4.1 | Realizzazione manuali operativi |  |  |  | 4.1 | Realizzazione manuali operativi
| P4.1_01 | Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw |  | D |  | C4.1_01 | Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw
| P4.1_02 | Manuali operativi per utenti |  | D |  | C4.1_02 | Realizzazione manuali operativi per utenti
| P4.1_03 | Documentazione per formazione |  | D, S |  | C4.1_03 | Realizzazione documentazione per formazione
4.2 | Predisposizione banche dati |  |  |  | 4.2 | Predisposizione banche dati
| P4.2_01 | Banche dati |  | B |  | C4.2_01 | Migrazione e conversione banche dati
[6 empty] | C4.2_02 | Rilevazione nuove informazioni
[6 empty] | C4.2_03 | Caricamento di nuove banche dati
4.3 | Formazione operatori |  |  |  | 4.3 | Formazione operatori
| P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning |  | F |  | C4.3_01 | Attivazione corsi e-learning
| P4.3_02 | Corsi di formazione in aula |  | F |  | C4.3_02 | Erogazione corsi di formazione
| P4.3_03 | Seminari |  | F |  | C4.3_03 | Organizzazione seminari formativi e workshop
4.4 | Configurazione processi ed utenti |  |  |  | 4.4 | Configurazione processi ed utenti
| P4.4_01 | Configurazione processi |  | B |  | C4.4_01 | Attività Rilevazione personale e ruoli
| P4.4_02 | Configurazione utenti |  | B |  | C4.4_02 | Attività di Configurazione processi
[6 empty] | C4.4_03 | Attività di Configurazione utenti
[6 empty] | C4.4_04 | Altre attività inerenti la fase
4.5 | Avvio esercizio |  |  |  | 4.5 | Avvio esercizio
4.5.1 | Avvio sperimentale |  |  |  | 4.5.1 | Avvio sperimentale
| P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori |  | F |  | C4.5.1_01 | Assistenza Supporto continuo in loco al personale
| P4.5.1_02 | Report richieste di assistenza |  | R |  | C4.5.1_02 | Teleassistenza
| P4.5.1_03 | Report interventi di manutenzione e revisione |  | R |  | C4.5.1_03 | Assistenza e supporto telefonico
[6 empty] | C4.5.1_04 | Interventi di manutenzione e revisione
4.5.2 | Coinvolgimento utenti |  |  |  | 4.5.2 | Coinvolgimento utenti
| P4.5.2_01 | Materiale di comunicazione cartaceo o digitale |  | D, S |  | C4.5.2_01 | Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..
| P4.5.2_02 | Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…) |  | F |  | C4.5.2_02 | Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio |  |  |  | 4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio
| P4.5.3_01 | Reporta attività di verifica |  | R |  | C4.5.3_01 | Analisi di eventuali revisioni finali
| P4.5.3_02 | Verbale di test di verifica delle revisioni finali |  | H |  | C4.5.3_02 | Risoluzione delle revisioni finali
[6 empty] | C4.5.3_03 | Test di verifica revisioni finali
4.6 | Collaudo Finale |  |  |  | 4.6 | Collaudo Finale
| P4.6_01 | Piano dei test di collaudo finale del progetto |  | P |  | C4.6_01 | Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_02 | Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto |  | R |  | C4.6_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto |  | V |  | C4.6_03 | Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_04 | Altri documenti |  | D |  | C4.6_04 | Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto
[6 empty] | C4.6_05 | Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo
5 | Revisione finale: |  |  |  | 5 | Revisione finale
5.1 | Monitoraggio finale |  |  |  | 5.1 | Monitoraggio finale
| P5.1_01 | Materiale amministrativo di chiusura |  | D |  | C5.1_01 | Controlli di tipo contabile ed amministrativo
| P5.1_02 | Archivio di progetto |  | A |  | C5.1_02 | Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto
[6 empty] | C5.1_03 | Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto
[6 empty] | C5.1_04 | Creazione Archivio finale di progetto
5.2 | Chiusura progetto |  |  |  | 5.2 | Chiusura progetto
| P5.2_01 | Materiale di evidenza incontro finale |  | D |  | C5.2_01 | Organizzazione riunione finale di progetto
| P5.2_02 | Relazione finale di chiusura |  | R |  | C5.2_02 | Riunione finale di progetto
[6 empty] | C5.2_03 | Redazione relazione finale di progetto (esperienze)
6 | Gestione del progetto |  |  |  | 6 | Gestione del progetto
6.1 | Project Management |  |  |  | 6.1 | Project Management
| P6.1_01 | Archivio di Project Management |  | A |  | C6.1_01 | Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale
|  | SP6.1_01_01 | Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..) | P |  | C6.1_02 | Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi
|  | SP6.1_01_02 | PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi | P |  | C6.1_03 | Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio
|  | SP6.1_01_03 | Sal (stato avanzamento lavori) | R |  | C6.1_04 | Individuazione e definizione progetti di revisione
|  | SP6.1_01_04 | Relazioni tecniche | P |  | C6.1_05 | Definizione e Coordinamento attività di progetto
|  | SP6.1_01_05 | Verbali di riunioni di lavoro | D |  | C6.1_06 | Coordinamento team di progetto
|  | SP6.1_01_06 | Comunicazioni | D |  | C6.1_07 | Gestione rapporti con fornitori
|  | SP6.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C6.1_08 | Gestione dei rischi
|  | SP6.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C6.1_09 | Gestione Registro delle questioni
|  | SP6.1_01_09 | Altri documenti | D |  | C6.1_10 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2 | Amministrazione di progetto |  |  |  | 6.2 | Amministrazione di progetto
| P6.2_01 | Archivio Amministrativo |  | A |  | C6.2_01 | Produzione documenti amministrativi
|  | SP6.2_01_01 | Verbali (CDA, Comitato, ecc..) | V |  | C6.2_02 | Produzione report e relazioni amministrative
|  | SP6.2_01_02 | Contratti a fornitori e collaboratori | D |  | C6.2_03 | Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione
|  | SP6.2_01_03 | Documenti contabili | D |  | C6.2_04 | Sottoscrizione Contratti
|  | SP6.2_01_04 | Report Contabili | R |  | C6.2_05 | Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
|  | SP6.2_01_05 | Time Report attività personale | R |  | C6.2_06 | Produzione report di controllo budget e spesa
|  | SP6.2_01_06 | Verbali di riunioni | V |  | C6.2_07 | Gestione ed archiviazione documentazione
|  | SP6.2_01_07 | Comunicazioni | D |  | C6.2_08 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.2_01_08 | Altri documenti | D
6.3 | Monitoraggio qualità |  |  |  | 6.3 | Monitoraggio qualità
| P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità |  | A |  | C6.3_01 | Monitoraggio qualità di progetto
|  | SP6.3_01_01 | Manuale di qualità del progetto ed allegati | P |  | C6.3_02 | Produzione report di monitoraggio
|  | SP6.3_01_02 | Report periodici del monitor di progetto | R |  | C6.3_03 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.3_01_03 | Comunicazioni | D
|  | SP6.3_01_04 | Altri documenti | D
7 | Chiusura progetto ed avvio a regime |  |  |  | 7 | Avvio a regime

## Effort, durata e costi
WBS | Nome attività | Effort | Durata | Costi
1 | Pianificazione | 56 |  | 17259.6439
1.1 | Analisi esigenze | 21 | 25.2 | 7261.1276
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione | 7 | 8.4 | 2178.0415
1.3 | Definizione della proposta di progetto | 28 |  | 7820.4748
1.3.1 | Definizione del piano di progetto | 28 | 33.6 | 6820.4748
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto | 8 | 9.6 | 1000
2 | Progettazione | 57 |  | 20271.5134
2.1 | Costituzione del team | 10 | 12 | 3630.5638
2.2 | Progettazione esecutiva | 26 | 31.2 | 9391.6914
2.3 | Selezione della fornitura e dei fornitori | 14 | 16.8 | 5249.2582
2.4 | Approvazione budget spesa materiali | 7 | 8.4 | 2000
3 | Realizzazione | 102 |  | 227110.8961
3.1 | Sviluppo software personalizzato | 18 | 21.6 | 106056
3.2 | Acquisizione hardware e software | 7 | 8.4 | 95522.2552
3.3 | Realizzazione sottosistemi | 68 |  | 23032.6409
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema | 22 | 26.4 | 7522.2552
3.3.2 | Installazione e configurazione software | 12 | 14.4 | 4106.8249
3.3.3 | Integrazione sottosistemi e collaudo | 34 | 40.8 | 11403.5608
3.4 | Collaudo del sistema | 9 | 10.8 | 2500
4 | Dispiegamento | 198 |  | 94452.5223
4.1 | Realizzazione manuali operativi | 19 | 22.8 | 5998.5163
4.2 | Predisposizione banche dati | 70 | 84 | 21498.5163
4.3 | Formazione operatori | 35 | 42 | 14998.5163
4.4 | Configurazione processi ed utenti | 14 | 16.8 | 5498.5163
4.5 | Avvio esercizio | 51 |  | 42958.457
4.5.1 | Avvio sperimentale | 13 | 15.6 | 5283.3828
4.5.2 | Coinvolgimento utenti finali | 23 | 27.6 | 20283.3828
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio | 15 | 18 | 17391.6914
4.6 | Collaudo finale | 9 | 10.8 | 3500
5 | Revisione finale | 29 |  | 8761.1276
5.1 | Monitoraggio finale | 20 | 24 | 5059.3472
5.2 | Chiusura di progetto | 9 | 10.8 | 3701.7804
6 | Gestione del progetto | 285 |  | 102143.9169
6.1 | Project management | 182 | 218.4 | 58881.3056
6.2 | Amministrazione di progetto | 80 | 96 | 31881.3056
6.3 | Monitoraggio di qualità | 23 | 27.6 | 11381.3056
6.4 | Chiusura progetto | 0 | 0 | 469999.6202
Milestone di progetto
7 | M1 - Approvazione della proposta di progetto |  | 0 g
8 | M2 - Approvazione budget spesa materiali |  | 0 g
9 | M3 - Collaudo del sistema |  | 0 g
10 | M4 - Collaudo finale |  | 0 g
11 | M5 Chiusura progetto |  | 0 g