## Fasi-Prod-SottoProd-Compiti
Tipologie di prodotti: |  |  | P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale |  | SCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI A CONFRONTO
WBS | Cod. Prod. | Cod.sottoprod. | Prodotti |  | WBS | Cod. Comp. | Fasi, Attività e Compiti
1 | Pianificazione del Progetto |  |  |  | 1 | Pianificazione del Progetto
1.1 | Analisi esigenze |  |  |  | 1.1 | Analisi esigenze
| P1.1_01 | Documento di Analisi delle esigenze |  | P |  | C1.1_01 | Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi
|  | SP1.1_01_01 | Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo | D |  | C1.1_02 | Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie
|  | SP1.1_01_02 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni | D |  | C1.1_03 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali
|  | SP1.1_01_03 | Definizione degli obiettivi di progetto | D |  | C1.1_04 | Definizione degli obiettivi di progetto
[6 empty] | C1.1_05 | Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione |  |  |  | 1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
| P1.2_01 | Studio di fattibilità |  | P |  | C1.2_01 | Schedulazione dei prodotti principali di progetto
|  | SP1.2_01_01 | Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi | D |  | C1.2_02 | Schedulazione dei tempi e dei costi
| P1.2_02 | Verbale di approvazione Studio di fattibilità |  | V |  | C1.2_03 | Redazione studio di fattibilità
[6 empty] | C1.2_04 | Approvazione della proposta
1.3 | Definizione della proposta di progetto |  |  |  | 1.3 | Definizione della proposta di progetto
1.3.1 | Definizione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.1 | Definizione requisiti di sistema
| P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) |  | P |  | C1.3.1_01 | Schedulazione dettagliata del progetto
|  | SP1.3.1_01_01 | Definizione delle attività del progetto | D |  | C1.3.1_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività
|  | SP1.3.1_01_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | D |  | C1.3.1_03 | Definizione dei compiti
|  | SP1.3.1_01_03 | Definizione dei compiti | D |  | C1.3.1_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi
|  | SP1.3.1_01_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | D |  | C1.3.1_05 | Definizione del team di progetto
|  | SP1.3.1_01_05 | Definizione degli standard di progetto | D |  | C1.3.1_06 | Definizione degli standard di progetto
|  | SP1.3.1_01_06 | Definizione del team di progetto | D |  | C1.3.1_07 | Realizzazione del PID di progetto
|  | SP1.3.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C1.3.1_08 | Realizzazione del Piano dei Rischi
|  | SP1.3.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C1.3.1_09 | Predisposizione di un Registro delle questioni
|  | SP1.3.1_01_09 | Allegati al Piano di progetto | D |  | C1.3.1_10 | Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.2 | Approvazione requisiti
| P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto |  | V |  | C1.3.2_01 | Approvazione del PID di progetto
| P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto |  | V |  | C1.3.2_02 | Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto
2 | Progettazione |  |  |  | 2 | Progettazione
2.1 | Costituzione del team di progetto |  |  |  | 2.1 | Costituzione del team di progetto
| P2.1_01 | Documento di definizione team |  | P |  | C2.1_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto
|  | SP2.1_01_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | P |  | C2.1_02 | Individuazione del Responsabile di Progetto
|  | SP2.1_01_02 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | P |  | C2.1_03 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane
| P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto |  | V,C |  | C2.1_04 | Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto
| P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto |  | V,C |  | C2.1_05 | Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team
2.2 | Progettazione esecutiva |  |  |  | 2.2 | Progettazione esecutiva
| P2.2_01 | Progetto esecutivo |  | P |  | C2.2_01 | Riunioni con personale interno interessato
|  | SP2.2_01_01 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | P |  | C2.2_02 | Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti
|  | SP2.2_01_02 | Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali | P |  | C2.2_03 | Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali
|  | SP2.2_01_03 | Progettazione delle banche dati | P |  | C2.2_04 | Analisi delle banche dati esistenti
|  | SP2.2_01_04 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio | P |  | C2.2_05 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche
| P2.2_01 | Verbale di approvazione del progetto esecutivo |  | V |  | C2.2_06 | Reingegnerizzazione dei processi aziendali
[6 empty] | C2.2_07 | Progettazione delle banche dati
[6 empty] | C2.2_08 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio
[6 empty] | C2.2_09 | Realizzazione del Progetto esecutivo
[6 empty] | C2.2_10 | Approvazione del Progetto esecutivo
2.3 | Selezione fornitura e fornitori |  |  |  | 2.3 | Selezione fornitura e fornitori
| P2.3_01 | Documenti di gara |  | P |  | C2.3_01 | Redazione dei documenti di gara
| P2.3_02 | Verbali di riunioni varie |  | V |  | C2.3_02 | Nomina commissione
| P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici) |  | R |  | C2.3_03 | Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte
| P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice |  | V |  | C2.3_04 | Redazione verbali di valutazione proposte
2.4 | Approvazione budget spesa materiali |  |  |  | 2.4 | Approvazione budget spesa materiali
| P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture |  | V |  | C2.4_01 | Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture
| P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti) |  | C |  | C2.4_02 | Sottoscrizione del contratto di fornitura
3 | Realizzazione Progetto |  |  |  | 3 | Realizzazione Progetto
3.1 | Sviluppo software personalizzato |  |  |  | 3.1 | Sviluppo software personalizzato
| P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione |  | S |  | C3.1._01 | Consegna software e documenti allegati
| P3.1_02 | Manuali tecnici di supporto |  | D
| P3.1_03 | Certificazioni |  | D
3.2 | Acquisizione hardware e software |  |  |  | 3.2 | Acquisizione hardware e software
| P3.2_01 | Documenti di consegna e verifica delle forniture |  | D |  | C3.2_01 | Consegna e verifica delle forniture Hardware
| P3.2_02 | Licenze del software |  | D |  | C3.2_02 | Consegna e verifica delle forniture Software
| P3.2_03 | Documenti di certificazione e garanzia |  | D |  | C3.2_03 | Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati
| P3.2_04 | Hardware vario |  | H |  | C3.2_04 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
| P3.2_05 | Software vario con licenza |  | S
| P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati |  | C
| P3.2_07 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software |  | D
3.3 | Realizzazione sottosistemi |  |  |  | 3.3 | Realizzazione sottosistemi
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema |  |  |  | 3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema
| P3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) |  | Z |  | C.3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)
| P3.3.1_02 | Installazione rete locale |  | I |  | C.3.3.1_02 | Attività di installazione rete
| P3.3.1_03 | Installazione sistemi |  | I |  | C.3.3.1_03 | Attività di installazione sistemi
| P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati |  | I |  | C.3.3.1_04 | Attività di installazione servizi di trasmissione dati
| P3.3.1_05 | Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni |  | D |  | C.3.3.1_05 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
| P3.3.1_06 | Report dei Test di Funzionamento |  | R |  | C.3.3.1_06 | Esecuzione dei test di funzionamento
| P3.3.1_07 | Dichiarazione di fine lavori |  | V
| P3.3.1_08 | Comunicazioni |  | D
3.3.2 | Installazione e configurazione software |  |  |  | 3.3.2 | Installazione e configurazione software
| P3.3.2_01 | Dichiarazione di fine lavori di installazione del software |  | V |  | C3.3.2_01 | Installazione del software
| P3.3.2_02 | Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato |  | R |  | C3.3.2_02 | Esecuzione dei test di funzionamento
3.3.3 | Integrazione sottosistemi |  |  |  | 3.3.3 | Integrazione sottosistemi
| P3.3.3_01 | Report di test di integrazione sottosistemi |  | R |  | C3.3.3_01 | Attività di integrazione dei sottosistemi
|  | SP3.3.3_01_01 | Report di test di funzionamento delle integrazioni | R |  | C3.3.3_02 | Attività di test di funzionamento delle integrazioni
|  | SP3.3.3_01_02 | Report di segnalazione criticità | R |  | C3.3.3_03 | Analisi di eventuali criticità segnalate
|  | SP3.3.3_01_03 | Report di test di verifica adeguamenti alle criticità | R |  | C3.3.3_04 | Risoluzione delle criticità
[6 empty] | C3.3.3_05 | Test di verifica adeguamenti alle criticità
3.4 | Collaudo del Sistema |  |  |  | 3.4 | Collaudo del Sistema
| P3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore |  | P |  | C3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore
| P3.4_02 | Report di verifica dei test effettuati |  | R |  | C3.4_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test
| P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi |  | V |  | C3.4_03 | Esecuzione dei test
| P3.4_04 | Altri documenti |  | D |  | C3.4_04 | Produzione verbale finale
4 | Dispiegamento |  |  |  | 4 | Implementazione
4.1 | Realizzazione manuali operativi |  |  |  | 4.1 | Realizzazione manuali operativi
| P4.1_01 | Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw |  | D |  | C4.1_01 | Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw
| P4.1_02 | Manuali operativi per utenti |  | D |  | C4.1_02 | Realizzazione manuali operativi per utenti
| P4.1_03 | Documentazione per formazione |  | D, S |  | C4.1_03 | Realizzazione documentazione per formazione
4.2 | Predisposizione banche dati |  |  |  | 4.2 | Predisposizione banche dati
| P4.2_01 | Banche dati |  | B |  | C4.2_01 | Migrazione e conversione banche dati
[6 empty] | C4.2_02 | Rilevazione nuove informazioni
[6 empty] | C4.2_03 | Caricamento di nuove banche dati
4.3 | Formazione operatori |  |  |  | 4.3 | Formazione operatori
| P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning |  | F |  | C4.3_01 | Attivazione corsi e-learning
| P4.3_02 | Corsi di formazione in aula |  | F |  | C4.3_02 | Erogazione corsi di formazione
| P4.3_03 | Seminari |  | F |  | C4.3_03 | Organizzazione seminari formativi e workshop
4.4 | Configurazione processi ed utenti |  |  |  | 4.4 | Configurazione processi ed utenti
| P4.4_01 | Configurazione processi |  | B |  | C4.4_01 | Attività Rilevazione personale e ruoli
| P4.4_02 | Configurazione utenti |  | B |  | C4.4_02 | Attività di Configurazione processi
[6 empty] | C4.4_03 | Attività di Configurazione utenti
[6 empty] | C4.4_04 | Altre attività inerenti la fase
4.5 | Avvio esercizio |  |  |  | 4.5 | Avvio esercizio
4.5.1 | Avvio sperimentale |  |  |  | 4.5.1 | Avvio sperimentale
| P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori |  | F |  | C4.5.1_01 | Assistenza Supporto continuo in loco al personale
| P4.5.1_02 | Report richieste di assistenza |  | R |  | C4.5.1_02 | Teleassistenza
| P4.5.1_03 | Report interventi di manutenzione e revisione |  | R |  | C4.5.1_03 | Assistenza e supporto telefonico
[6 empty] | C4.5.1_04 | Interventi di manutenzione e revisione
4.5.2 | Coinvolgimento utenti |  |  |  | 4.5.2 | Coinvolgimento utenti
| P4.5.2_01 | Materiale di comunicazione cartaceo o digitale |  | D, S |  | C4.5.2_01 | Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..
| P4.5.2_02 | Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…) |  | F |  | C4.5.2_02 | Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio |  |  |  | 4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio
| P4.5.3_01 | Reporta attività di verifica |  | R |  | C4.5.3_01 | Analisi di eventuali revisioni finali
| P4.5.3_02 | Verbale di test di verifica delle revisioni finali |  | H |  | C4.5.3_02 | Risoluzione delle revisioni finali
[6 empty] | C4.5.3_03 | Test di verifica revisioni finali
4.6 | Collaudo Finale |  |  |  | 4.6 | Collaudo Finale
| P4.6_01 | Piano dei test di collaudo finale del progetto |  | P |  | C4.6_01 | Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_02 | Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto |  | R |  | C4.6_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto |  | V |  | C4.6_03 | Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto
| P4.6_04 | Altri documenti |  | D |  | C4.6_04 | Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto
[6 empty] | C4.6_05 | Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo
5 | Revisione finale: |  |  |  | 5 | Revisione finale
5.1 | Monitoraggio finale |  |  |  | 5.1 | Monitoraggio finale
| P5.1_01 | Materiale amministrativo di chiusura |  | D |  | C5.1_01 | Controlli di tipo contabile ed amministrativo
| P5.1_02 | Archivio di progetto |  | A |  | C5.1_02 | Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto
[6 empty] | C5.1_03 | Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto
[6 empty] | C5.1_04 | Creazione Archivio finale di progetto
5.2 | Chiusura progetto |  |  |  | 5.2 | Chiusura progetto
| P5.2_01 | Materiale di evidenza incontro finale |  | D |  | C5.2_01 | Organizzazione riunione finale di progetto
| P5.2_02 | Relazione finale di chiusura |  | R |  | C5.2_02 | Riunione finale di progetto
[6 empty] | C5.2_03 | Redazione relazione finale di progetto (esperienze)
6 | Gestione del progetto |  |  |  | 6 | Gestione del progetto
6.1 | Project Management |  |  |  | 6.1 | Project Management
| P6.1_01 | Archivio di Project Management |  | A |  | C6.1_01 | Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale
|  | SP6.1_01_01 | Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..) | P |  | C6.1_02 | Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi
|  | SP6.1_01_02 | PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi | P |  | C6.1_03 | Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio
|  | SP6.1_01_03 | Sal (stato avanzamento lavori) | R |  | C6.1_04 | Individuazione e definizione progetti di revisione
|  | SP6.1_01_04 | Relazioni tecniche | P |  | C6.1_05 | Definizione e Coordinamento attività di progetto
|  | SP6.1_01_05 | Verbali di riunioni di lavoro | D |  | C6.1_06 | Coordinamento team di progetto
|  | SP6.1_01_06 | Comunicazioni | D |  | C6.1_07 | Gestione rapporti con fornitori
|  | SP6.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C6.1_08 | Gestione dei rischi
|  | SP6.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C6.1_09 | Gestione Registro delle questioni
|  | SP6.1_01_09 | Altri documenti | D |  | C6.1_10 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2 | Amministrazione di progetto |  |  |  | 6.2 | Amministrazione di progetto
| P6.2_01 | Archivio Amministrativo |  | A |  | C6.2_01 | Produzione documenti amministrativi
|  | SP6.2_01_01 | Verbali (CDA, Comitato, ecc..) | V |  | C6.2_02 | Produzione report e relazioni amministrative
|  | SP6.2_01_02 | Contratti a fornitori e collaboratori | D |  | C6.2_03 | Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione
|  | SP6.2_01_03 | Documenti contabili | D |  | C6.2_04 | Sottoscrizione Contratti
|  | SP6.2_01_04 | Report Contabili | R |  | C6.2_05 | Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
|  | SP6.2_01_05 | Time Report attività personale | R |  | C6.2_06 | Produzione report di controllo budget e spesa
|  | SP6.2_01_06 | Verbali di riunioni | V |  | C6.2_07 | Gestione ed archiviazione documentazione
|  | SP6.2_01_07 | Comunicazioni | D |  | C6.2_08 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.2_01_08 | Altri documenti | D
6.3 | Monitoraggio qualità |  |  |  | 6.3 | Monitoraggio qualità
| P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità |  | A |  | C6.3_01 | Monitoraggio qualità di progetto
|  | SP6.3_01_01 | Manuale di qualità del progetto ed allegati | P |  | C6.3_02 | Produzione report di monitoraggio
|  | SP6.3_01_02 | Report periodici del monitor di progetto | R |  | C6.3_03 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.3_01_03 | Comunicazioni | D
|  | SP6.3_01_04 | Altri documenti | D

## Fasi-Comp-Risorse
SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; - COMPITI; - RISORSE PROFESSIONALI; |  |  | Cod. | Figure professionali
Riepilogo di Progetto
|  |  | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
|  |  | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
|  |  | 015 | Analista Area Sistemi e Reti
|  |  | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
WBS | Cod. Comp. | Fasi o Compiti | Cod. | Figure professionali
1 | Pianificazione del Progetto |  | 1 | Pianificazione del Progetto
|  |  | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
1.1 | Analisi esigenze |  | 1.1 | Analisi esigenze
| C1.1_01 | Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C1.1_02 | Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C1.1_03 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C1.1_04 | Definizione degli obiettivi di progetto
| C1.1_05 | Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione |  | 1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
| C1.2_01 | Schedulazione dei prodotti principali di progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C1.2_02 | Schedulazione dei tempi e dei costi | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C1.2_03 | Redazione studio di fattibilità | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C1.2_04 | Approvazione della proposta
1.3 | Definizione della proposta di progetto |  | 1.3 | Definizione della proposta di progetto
|  |  | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
1.3.1 | Definizione requisiti di sistema |  | 1.3.1 | Definizione del piano di progetto
| C1.3.1_01 | Schedulazione dettagliata del progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C1.3.1_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C1.3.1_03 | Definizione dei compiti | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
| C1.3.1_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C1.3.1_05 | Definizione del team di progetto | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C1.3.1_06 | Definizione degli standard di progetto
| C1.3.1_07 | Realizzazione del PID di progetto
| C1.3.1_08 | Realizzazione del Piano dei Rischi
| C1.3.1_09 | Predisposizione di un Registro delle questioni
| C1.3.1_10 | Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2 | Approvazione requisiti |  | 1.3.2 | Approvazione del piano di progetto
| C1.3.2_01 | Approvazione del PID di progetto | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
| C1.3.2_02 | Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
2 | Progettazione |  | 2 | Progettazione
|  |  | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
2.1 | Costituzione del team di progetto |  | 2.1 | Costituzione del team di progetto
| C2.1_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
| C2.1_02 | Individuazione del Responsabile di Progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C2.1_03 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C2.1_04 | Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
| C2.1_05 | Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
2.2 | Progettazione esecutiva |  | 2.2 | Progettazione esecutiva
| C2.2_01 | Riunioni con personale interno interessato | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C2.2_02 | Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C2.2_03 | Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
| C2.2_04 | Analisi delle banche dati esistenti | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
| C2.2_05 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C2.2_06 | Reingegnerizzazione dei processi aziendali | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C2.2_07 | Progettazione delle banche dati
| C2.2_08 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio
| C2.2_09 | Realizzazione del Progetto esecutivo
| C2.2_10 | Approvazione del Progetto esecutivo
2.3 | Selezione fornitura e fornitori |  | 2.3 | Selezione fornitura e fornitori
| C2.3_01 | Redazione dei documenti di gara | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C2.3_02 | Nomina commissione | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C2.3_03 | Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C2.3_04 | Redazione verbali di valutazione proposte | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
2.4 | Approvazione budget spesa materiali |  | 2.4 | Approvazione budget spesa materiali
| C2.4_01 | Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
| C2.4_02 | Sottoscrizione del contratto di fornitura | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
3 | Realizzazione Progetto |  | 3 | Realizzazione Progetto
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
|  |  | 015 | Analista Area Sistemi e Reti
|  |  | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
3.1 | Sviluppo software personalizzato |  | 3.1 | Sviluppo software personalizzato
| C3.1._01 | Consegna software e documenti allegati | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
3.2 | Acquisizione hardware e software |  | 3.2 | Acquisizione hardware e software
| C3.2_01 | Consegna e verifica delle forniture Hardware | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C3.2_02 | Consegna e verifica delle forniture Software | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C3.2_03 | Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C3.2_04 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
3.3 | Realizzazione sottosistemi |  | 3.3 | Realizzazione sottosistemi
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
|  |  | 015 | Analista Area Sistemi e Reti
|  |  | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema |  | 3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema
| C.3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C.3.3.1_02 | Attività di installazione rete | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C.3.3.1_03 | Attività di installazione sistemi | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
| C.3.3.1_04 | Attività di installazione servizi di trasmissione dati | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
| C.3.3.1_05 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase | 015 | Analista Area Sistemi e Reti
| C.3.3.1_06 | Esecuzione dei test di funzionamento | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
3.3.2 | Installazione e configurazione software |  | 3.3.2 | Installazione e configurazione software
| C3.3.2_01 | Installazione del software | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C3.3.2_02 | Esecuzione dei test di funzionamento | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
3.3.3 | Integrazione sottosistemi |  | 3.3.3 | Integrazione sottosistemi
| C3.3.3_01 | Attività di integrazione dei sottosistemi | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C3.3.3_02 | Attività di test di funzionamento delle integrazioni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C3.3.3_03 | Analisi di eventuali criticità segnalate | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
| C3.3.3_04 | Risoluzione delle criticità | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
| C3.3.3_05 | Test di verifica adeguamenti alle criticità | 015 | Analista Area Sistemi e Reti
|  |  | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
3.4 | Collaudo del Sistema |  | 3.4 | Collaudo del sistema
| C3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C3.4_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C3.4_03 | Esecuzione dei test | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
| C3.4_04 | Produzione verbale finale | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
4 | Dispiegamento |  | 4 | Dispiegamento
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.1 | Realizzazione manuali operativi |  | 4.1 | Realizzazione manuali operativi
| C4.1_01 | Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.1_02 | Realizzazione manuali operativi per utenti | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.1_03 | Realizzazione documentazione per formazione | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
4.2 | Predisposizione banche dati |  | 4.2 | Predisposizione banche dati
| C4.2_01 | Migrazione e conversione banche dati | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.2_02 | Rilevazione nuove informazioni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.2_03 | Caricamento di nuove banche dati | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.3 | Formazione operatori |  | 4.3 | Formazione operatori
| C4.3_01 | Attivazione corsi e-learning | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
| C4.3_02 | Erogazione corsi di formazione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C4.3_03 | Organizzazione seminari formativi e workshop | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
4.4 | Configurazione processi ed utenti |  | 4.4 | Configurazione processi ed utenti
| C4.4_01 | Attività Rilevazione personale e ruoli | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.4_02 | Attività di Configurazione processi | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
| C4.4_03 | Attività di Configurazione utenti | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C4.4_04 | Altre attività inerenti la fase | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
4.5 | Avvio esercizio |  | 4.5 | Avvio esercizio
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.5.1 | Avvio sperimentale |  | 4.5.1 | Avvio sperimentale
| C4.5.1_01 | Assistenza Supporto continuo in loco al personale | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.5.1_02 | Teleassistenza | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.5.1_03 | Assistenza e supporto telefonico | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
| C4.5.1_04 | Interventi di manutenzione e revisione | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.5.2 | Coinvolgimento utenti |  | 4.5.2 | Coinvolgimento utenti
| C4.5.2_01 | Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc.. | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.5.2_02 | Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio |  | 4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio
| C4.5.3_01 | Analisi di eventuali revisioni finali | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.5.3_02 | Risoluzione delle revisioni finali | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.5.3_03 | Test di verifica revisioni finali | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 018 | Analista Settore Area Software
|  |  | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 021 | Analista Area Formazione e Supporto
|  |  | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica
|  |  | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica
4.6 | Collaudo Finale |  | 4.6 | Collaudo Finale
| C4.6_01 | Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C4.6_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C4.6_03 | Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
| C4.6_04 | Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti
| C4.6_05 | Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo | 017 | Progettista Area Sviluppo Software
|  |  | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto
|  |  | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica
5 | Revisione finale |  | 5 | Revisione finale:
|  |  | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
5.1 | Monitoraggio finale |  | 5.1 | Monitoraggio finale
| C5.1_01 | Controlli di tipo contabile ed amministrativo | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
| C5.1_02 | Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
| C5.1_03 | Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C5.1_04 | Creazione Archivio finale di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
5.2 | Chiusura progetto |  | 5.2 | Chiusura progetto
| C5.2_01 | Organizzazione riunione finale di progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C5.2_02 | Riunione finale di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C5.2_03 | Redazione relazione finale di progetto (esperienze) | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
|  |  | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
6 | Gestione del progetto |  | 6 | Gestione del progetto
|  |  | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
|  |  | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
|  |  | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
|  |  | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
|  |  | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
|  |  | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
|  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
|  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
|  |  | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
6.1 | Project Management |  | 6.1 | Project management
| C6.1_01 | Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale | 002 | Sindaco capofila (Sponsor)
| C6.1_02 | Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
| C6.1_03 | Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
| C6.1_04 | Individuazione e definizione progetti di revisione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C6.1_05 | Definizione e Coordinamento attività di progetto | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C6.1_06 | Coordinamento team di progetto
| C6.1_07 | Gestione rapporti con fornitori
| C6.1_08 | Gestione dei rischi
| C6.1_09 | Gestione Registro delle questioni
| C6.1_10 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2 | Amministrazione di progetto |  | 6.2 | Amministrazione di progetto
| C6.2_01 | Produzione documenti amministrativi | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
| C6.2_02 | Produzione report e relazioni amministrative | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
| C6.2_03 | Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista)
| C6.2_04 | Sottoscrizione Contratti | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
| C6.2_05 | Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
| C6.2_06 | Produzione report di controllo budget e spesa
| C6.2_07 | Gestione ed archiviazione documentazione
| C6.2_08 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.3 | Monitoraggio qualità |  | 6.3 | Monitoraggio qualità
| C6.3_01 | Monitoraggio qualità di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
| C6.3_02 | Produzione report di monitoraggio | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista)
| C6.3_03 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

## Schedul_Risorse_Effort
Cod. | Figure professionali | q.tà gg.uu.
| Riepilogo gg/uu di Progetto | 1092
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 3
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 18
003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 80
005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 56
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 34
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 5
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 24
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 110
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 60
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 20
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 7
015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 41
018 | Analista Settore Area Software | 127
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 240
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 6
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 35
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 15
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 9
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 12
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 19
Cod. | Figure professionali | q.tà in gg.uu.
1 | Pianificazione del Progetto | 56
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 12
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 22
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 13
1.1 | Analisi esigenze | 21
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 6
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 7
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 8
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione | 7
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 3
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
1.3 | Definizione della proposta di progetto | 28
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 12
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
1.3.1 | Definizione del piano di progetto | 20
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 12
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto | 8
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
2 | Progettazione | 57
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 3
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 8
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 3
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 17
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 15
2.1 | Costituzione del team di progetto | 10
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
2.2 | Progettazione esecutiva | 26
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 10
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 8
2.3 | Selezione fornitura e fornitori | 14
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 5
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 5
2.4 | Approvazione budget spesa materiali | 7
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
3 | Realizzazione Progetto | 435
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 15
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 7
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 11
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 8
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 6
015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 34
018 | Analista Settore Area Software | 105
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 214
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.1 | Sviluppo software personalizzato | 351
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 8
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 6
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 30
018 | Analista Settore Area Software | 100
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 203
3.2 | Acquisizione hardware e software | 7
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 5
3.3 | Realizzazione sottosistemi | 68
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 5
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 5
015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 3
018 | Analista Settore Area Software | 5
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 11
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema | 22
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 3
015 | Analista Area Sistemi e Reti | 5
016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 10
3.3.2 | Installazione e configurazione software | 12
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
018 | Analista Settore Area Software | 2
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 6
3.3.3 | Integrazione sottosistemi | 34
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 2
015 | Analista Area Sistemi e Reti | 2
016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 4
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 2
018 | Analista Settore Area Software | 3
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 5
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.4 | Collaudo del sistema | 9
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 3
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
4 | Dispiegamento | 233
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 11
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 25
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 34
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 7
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 7
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 6
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 7
018 | Analista Settore Area Software | 22
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 26
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 5
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 34
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 12
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 8
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 10
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 17
4.1 | Realizzazione manuali operativi | 19
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 1
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 1
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 10
4.2 | Predisposizione banche dati | 70
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 16
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
018 | Analista Settore Area Software | 10
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 10
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 5
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 5
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 5
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 5
4.3 | Formazione operatori | 35
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 20
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 10
4.4 | Configurazione processi ed utenti | 14
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 6
4.5 | Avvio esercizio | 86
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 3
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 3
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 12
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 5
018 | Analista Settore Area Software | 12
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 16
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 3
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 7
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 5
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 5
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 12
4.5.1 | Avvio sperimentale | 13
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 6
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 1
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
4.5.2 | Coinvolgimento utenti | 23
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 6
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 1
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 8
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio | 50
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 5
018 | Analista Settore Area Software | 12
019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 16
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
021 | Analista Area Formazione e Supporto | 3
022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 6
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
4.6 | Collaudo Finale | 9
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
5 | Revisione finale: | 26
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 3
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 3
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 6
5.1 | Monitoraggio finale | 17
001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 4
5.2 | Chiusura progetto | 9
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 1
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 1
013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
6 | Gestione del progetto | 285
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 12
003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 30
005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 15
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 50
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 20
6.1 | Project management | 182
002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 12
003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 30
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 40
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 10
6.2 | Amministrazione di progetto | 80
005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 10
012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 10
6.3 | Monitoraggio qualità | 23
007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 15
Riepilogo gg. uu. per attività
WBS | Attività | gg.uu.
1 | Pianificazione del Progetto | 56
1.1 | Analisi esigenze | 21
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione | 7
1.3 | Definizione della proposta di progetto | 28
1.3.1 | Definizione del piano di progetto | 20
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto | 8
2 | Progettazione | 57
2.1 | Costituzione del team di progetto | 10
2.2 | Progettazione esecutiva | 26
2.3 | Selezione fornitura e fornitori | 14
2.4 | Approvazione budget spesa materiali | 7
3 | Realizzazione Progetto | 435
3.1 | Sviluppo software personalizzato | 351
3.2 | Acquisizione hardware e software | 7
3.3 | Realizzazione sottosistemi | 68
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema | 22
3.3.2 | Installazione e configurazione software | 12
3.3.3 | Integrazione sottosistemi | 34
3.4 | Collaudo del sistema | 9
4 | Dispiegamento | 233
4.1 | Realizzazione manuali operativi | 19
4.2 | Predisposizione banche dati | 70
4.3 | Formazione operatori | 35
4.4 | Configurazione processi ed utenti | 14
4.5 | Avvio esercizio | 86
4.5.1 | Avvio sperimentale | 13
4.5.2 | Coinvolgimento utenti | 23
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio | 50
4.6 | Collaudo Finale | 9
5 | Revisione finale: | 26
5.1 | Monitoraggio finale | 17
5.2 | Chiusura progetto | 9
6 | Gestione del progetto | 285
6.1 | Project management | 182
6.2 | Amministrazione di progetto | 80
6.3 | Monitoraggio qualità | 23
| Riepilogo gg/uu di Progetto | 1092

## Fasi-Prod-SottoPr-Comp-Risorse
SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; - PRODOTTI; - COMPITI; - RISORSE PROFESSIONALI; - EFFORT. | [7 empty] | Cod. | Figure professionali | q.tà gg.uu.
[9 empty] | Riepilogo di Progetto | 1092
[8 empty] | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 3
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 18
[8 empty] | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 80
[8 empty] | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
[8 empty] | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 56
[8 empty] | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 34
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 5
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 24
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 110
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 60
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 20
[8 empty] | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 7
[8 empty] | 015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
[8 empty] | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 41
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 127
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 240
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 6
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 35
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 15
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 9
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 12
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 19
WBS | Cod. Prod. | Cod. sottoprod. | Prodotti | Tipo prod. | WBS | Cod. Comp. | Fasi o Compiti | Cod. | Figure professionali | q.tà gg.uu.
1 | Pianificazione del Progetto |  |  |  | 1 | Pianificazione del Progetto |  | 1 | Pianificazione del Progetto | 56
[8 empty] | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 12
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 22
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 13
1.1 | Analisi esigenze |  |  |  | 1.1 | Analisi esigenze |  | 1.1 | Analisi esigenze | 21
| P1.1_01 | Documento di Analisi delle esigenze |  | P |  | C1.1_01 | Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 6
|  | SP1.1_01_01 | Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo | D |  | C1.1_02 | Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 7
|  | SP1.1_01_02 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni | D |  | C1.1_03 | Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 8
|  | SP1.1_01_03 | Definizione degli obiettivi di progetto | D |  | C1.1_04 | Definizione degli obiettivi di progetto
[6 empty] | C1.1_05 | Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione |  |  |  | 1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione |  | 1.2 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione | 7
| P1.2_01 | Studio di fattibilità |  | P |  | C1.2_01 | Schedulazione dei prodotti principali di progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
|  | SP1.2_01_01 | Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi | D |  | C1.2_02 | Schedulazione dei tempi e dei costi | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 3
| P1.2_02 | Verbale di approvazione Studio di fattibilità |  | V |  | C1.2_03 | Redazione studio di fattibilità | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[6 empty] | C1.2_04 | Approvazione della proposta
1.3 | Definizione della proposta di progetto |  |  |  | 1.3 | Definizione della proposta di progetto |  | 1.3 | Definizione della proposta di progetto | 28
[8 empty] | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 12
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
1.3.1 | Definizione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.1 | Definizione requisiti di sistema |  | 1.3.1 | Definizione del piano di progetto | 20
| P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) |  | P |  | C1.3.1_01 | Schedulazione dettagliata del progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
|  | SP1.3.1_01_01 | Definizione delle attività del progetto | D |  | C1.3.1_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
|  | SP1.3.1_01_02 | Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività | D |  | C1.3.1_03 | Definizione dei compiti | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
|  | SP1.3.1_01_03 | Definizione dei compiti | D |  | C1.3.1_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 12
|  | SP1.3.1_01_04 | Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi | D |  | C1.3.1_05 | Definizione del team di progetto | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
|  | SP1.3.1_01_05 | Definizione degli standard di progetto | D |  | C1.3.1_06 | Definizione degli standard di progetto
|  | SP1.3.1_01_06 | Definizione del team di progetto | D |  | C1.3.1_07 | Realizzazione del PID di progetto
|  | SP1.3.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C1.3.1_08 | Realizzazione del Piano dei Rischi
|  | SP1.3.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C1.3.1_09 | Predisposizione di un Registro delle questioni
|  | SP1.3.1_01_09 | Allegati al Piano di progetto | D |  | C1.3.1_10 | Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2 | Approvazione del piano di progetto |  |  |  | 1.3.2 | Approvazione requisiti |  | 1.3.2 | Approvazione del piano di progetto | 8
| P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto |  | V |  | C1.3.2_01 | Approvazione del PID di progetto | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
| P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto |  | V |  | C1.3.2_02 | Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
2 | Progettazione |  |  |  | 2 | Progettazione |  | 2 | Progettazione | 57
[8 empty] | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 3
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 8
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 3
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 17
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 15
2.1 | Costituzione del team di progetto |  |  |  | 2.1 | Costituzione del team di progetto |  | 2.1 | Costituzione del team di progetto | 10
| P2.1_01 | Documento di definizione team |  | P |  | C2.1_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
|  | SP2.1_01_01 | Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto | P |  | C2.1_02 | Individuazione del Responsabile di Progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
|  | SP2.1_01_02 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | P |  | C2.1_03 | Individuazione ed allocazione delle risorse umane | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto |  | V,C |  | C2.1_04 | Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
| P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto |  | V,C |  | C2.1_05 | Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
2.2 | Progettazione esecutiva |  |  |  | 2.2 | Progettazione esecutiva |  | 2.2 | Progettazione esecutiva | 26
| P2.2_01 | Progetto esecutivo |  | P |  | C2.2_01 | Riunioni con personale interno interessato | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
|  | SP2.2_01_01 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | P |  | C2.2_02 | Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
|  | SP2.2_01_02 | Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali | P |  | C2.2_03 | Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 2
|  | SP2.2_01_03 | Progettazione delle banche dati | P |  | C2.2_04 | Analisi delle banche dati esistenti | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
|  | SP2.2_01_04 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio | P |  | C2.2_05 | Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 10
| P2.2_01 | Verbale di approvazione del progetto esecutivo |  | V |  | C2.2_06 | Reingegnerizzazione dei processi aziendali | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 8
[6 empty] | C2.2_07 | Progettazione delle banche dati
[6 empty] | C2.2_08 | Progettazione delle attività di formazione ed avvio
[6 empty] | C2.2_09 | Realizzazione del Progetto esecutivo
[6 empty] | C2.2_10 | Approvazione del Progetto esecutivo
2.3 | Selezione fornitura e fornitori |  |  |  | 2.3 | Selezione fornitura e fornitori |  | 2.3 | Selezione fornitura e fornitori | 14
| P2.3_01 | Documenti di gara |  | P |  | C2.3_01 | Redazione dei documenti di gara | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
| P2.3_02 | Verbali di riunioni varie |  | V |  | C2.3_02 | Nomina commissione | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici) |  | R |  | C2.3_03 | Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 5
| P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice |  | V |  | C2.3_04 | Redazione verbali di valutazione proposte | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 5
2.4 | Approvazione budget spesa materiali |  |  |  | 2.4 | Approvazione budget spesa materiali |  | 2.4 | Approvazione budget spesa materiali | 7
| P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture |  | V |  | C2.4_01 | Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
| P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti) |  | C |  | C2.4_02 | Sottoscrizione del contratto di fornitura | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 2
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
3 | Realizzazione Progetto |  |  |  | 3 | Realizzazione Progetto |  | 3 | Realizzazione Progetto | 435
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 15
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 7
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 11
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 8
[8 empty] | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 6
[8 empty] | 015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
[8 empty] | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 34
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 105
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 214
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.1 | Sviluppo software personalizzato |  |  |  | 3.1 | Sviluppo software personalizzato |  | 3.1 | Sviluppo software personalizzato | 351
| P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione |  | S |  | C3.1._01 | Consegna software e documenti allegati | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 8
| P3.1_02 | Manuali tecnici di supporto |  | D |  |  |  | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
| P3.1_03 | Certificazioni |  | D |  |  |  | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 6
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 30
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 100
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 203
3.2 | Acquisizione hardware e software |  |  |  | 3.2 | Acquisizione hardware e software |  | 3.2 | Acquisizione hardware e software | 7
| P3.2_01 | Documenti di consegna e verifica delle forniture |  | D |  | C3.2_01 | Consegna e verifica delle forniture Hardware | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
| P3.2_02 | Licenze del software |  | D |  | C3.2_02 | Consegna e verifica delle forniture Software | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
| P3.2_03 | Documenti di certificazione e garanzia |  | D |  | C3.2_03 | Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 5
| P3.2_04 | Hardware vario |  | H |  | C3.2_04 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
| P3.2_05 | Software vario con licenza |  | S
| P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati |  | C
| P3.2_07 | Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software |  | D
3.3 | Realizzazione sottosistemi |  |  |  | 3.3 | Realizzazione sottosistemi |  | 3.3 | Realizzazione sottosistemi | 68
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 5
[8 empty] | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 5
[8 empty] | 015 | Analista Area Sistemi e Reti | 7
[8 empty] | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 14
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 3
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 5
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 11
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema |  |  |  | 3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema |  | 3.3.1 | Installazione rete e hardware di sistema | 22
| P3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) |  | Z |  | C.3.3.1_01 | Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
| P3.3.1_02 | Installazione rete locale |  | I |  | C.3.3.1_02 | Attività di installazione rete | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
| P3.3.1_03 | Installazione sistemi |  | I |  | C.3.3.1_03 | Attività di installazione sistemi | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
| P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati |  | I |  | C.3.3.1_04 | Attività di installazione servizi di trasmissione dati | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 3
| P3.3.1_05 | Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni |  | D |  | C.3.3.1_05 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase | 015 | Analista Area Sistemi e Reti | 5
| P3.3.1_06 | Report dei Test di Funzionamento |  | R |  | C.3.3.1_06 | Esecuzione dei test di funzionamento | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 10
| P3.3.1_07 | Dichiarazione di fine lavori |  | V
| P3.3.1_08 | Comunicazioni |  | D
3.3.2 | Installazione e configurazione software |  |  |  | 3.3.2 | Installazione e configurazione software |  | 3.3.2 | Installazione e configurazione software | 12
| P3.3.2_01 | Dichiarazione di fine lavori di installazione del software |  | V |  | C3.3.2_01 | Installazione del software | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
| P3.3.2_02 | Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato |  | R |  | C3.3.2_02 | Esecuzione dei test di funzionamento | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 2
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 6
3.3.3 | Integrazione sottosistemi |  |  |  | 3.3.3 | Integrazione sottosistemi |  | 3.3.3 | Integrazione sottosistemi | 34
| P3.3.3_01 | Report di test di integrazione sottosistemi |  | R |  | C3.3.3_01 | Attività di integrazione dei sottosistemi | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
|  | SP3.3.3_01_01 | Report di test di funzionamento delle integrazioni | R |  | C3.3.3_02 | Attività di test di funzionamento delle integrazioni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
|  | SP3.3.3_01_02 | Report di segnalazione criticità | R |  | C3.3.3_03 | Analisi di eventuali criticità segnalate | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
|  | SP3.3.3_01_03 | Report di test di verifica adeguamenti alle criticità | R |  | C3.3.3_04 | Risoluzione delle criticità | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 2
[6 empty] | C3.3.3_05 | Test di verifica adeguamenti alle criticità | 015 | Analista Area Sistemi e Reti | 2
[8 empty] | 016 | Tecnico specialista Area Sistemi e Reti | 4
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 2
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 3
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 5
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 3
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
3.4 | Collaudo del Sistema |  |  |  | 3.4 | Collaudo del Sistema |  | 3.4 | Collaudo del sistema | 9
| P3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore |  | P |  | C3.4_01 | Proposta di piano dei test del fornitore | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
| P3.4_02 | Report di verifica dei test effettuati |  | R |  | C3.4_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi |  | V |  | C3.4_03 | Esecuzione dei test | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 3
| P3.4_04 | Altri documenti |  | D |  | C3.4_04 | Produzione verbale finale | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
4 | Dispiegamento |  |  |  | 4 | Dispiegamento |  | 4 | Dispiegamento | 233
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 11
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 25
[8 empty] | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 34
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 7
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 7
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 6
[8 empty] | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 7
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 22
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 26
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 5
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 34
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 12
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 8
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 10
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 17
4.1 | Realizzazione manuali operativi |  |  |  | 4.1 | Realizzazione manuali operativi |  | 4.1 | Realizzazione manuali operativi | 19
| P4.1_01 | Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw |  | D |  | C4.1_01 | Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
| P4.1_02 | Manuali operativi per utenti |  | D |  | C4.1_02 | Realizzazione manuali operativi per utenti | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P4.1_03 | Documentazione per formazione |  | D, S |  | C4.1_03 | Realizzazione documentazione per formazione | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 10
4.2 | Predisposizione banche dati |  |  |  | 4.2 | Predisposizione banche dati |  | 4.2 | Predisposizione banche dati | 70
| P4.2_01 | Banche dati |  | B |  | C4.2_01 | Migrazione e conversione banche dati | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
[6 empty] | C4.2_02 | Rilevazione nuove informazioni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 16
[6 empty] | C4.2_03 | Caricamento di nuove banche dati | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 10
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 10
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 5
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 5
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 5
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 5
4.3 | Formazione operatori |  |  |  | 4.3 | Formazione operatori |  | 4.3 | Formazione operatori | 35
| P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning |  | F |  | C4.3_01 | Attivazione corsi e-learning | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 20
| P4.3_02 | Corsi di formazione in aula |  | F |  | C4.3_02 | Erogazione corsi di formazione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
| P4.3_03 | Seminari |  | F |  | C4.3_03 | Organizzazione seminari formativi e workshop | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 10
4.4 | Configurazione processi ed utenti |  |  |  | 4.4 | Configurazione processi ed utenti |  | 4.4 | Configurazione processi ed utenti | 14
| P4.4_01 | Configurazione processi |  | B |  | C4.4_01 | Attività Rilevazione personale e ruoli | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P4.4_02 | Configurazione utenti |  | B |  | C4.4_02 | Attività di Configurazione processi | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 2
[6 empty] | C4.4_03 | Attività di Configurazione utenti | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
[6 empty] | C4.4_04 | Altre attività inerenti la fase | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 6
4.5 | Avvio esercizio |  |  |  | 4.5 | Avvio esercizio |  | 4.5 | Avvio esercizio | 86
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 3
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 3
[8 empty] | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 12
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
[8 empty] | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 5
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 12
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 16
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 3
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 7
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 5
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 5
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 12
4.5.1 | Avvio sperimentale |  |  |  | 4.5.1 | Avvio sperimentale |  | 4.5.1 | Avvio sperimentale | 13
| P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori |  | F |  | C4.5.1_01 | Assistenza Supporto continuo in loco al personale | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
| P4.5.1_02 | Report richieste di assistenza |  | R |  | C4.5.1_02 | Teleassistenza | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
| P4.5.1_03 | Report interventi di manutenzione e revisione |  | R |  | C4.5.1_03 | Assistenza e supporto telefonico | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 6
[6 empty] | C4.5.1_04 | Interventi di manutenzione e revisione | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 1
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
4.5.2 | Coinvolgimento utenti |  |  |  | 4.5.2 | Coinvolgimento utenti |  | 4.5.2 | Coinvolgimento utenti | 23
[6 empty] | C4.5.2_01 | Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc.. | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
[6 empty] | C4.5.2_02 | Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
[8 empty] | 008 | Operatore Comunale (Utente finale backoffice) | 6
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 8
4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio |  |  |  | 4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio |  | 4.5.3 | Revisione ed adeguamenti all'avvio | 50
| P4.5.3_01 | Reporta attività di verifica |  | R |  | C4.5.3_01 | Analisi di eventuali revisioni finali | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 1
| P4.5.3_02 | Verbale di test di verifica delle revisioni finali |  | H |  | C4.5.3_02 | Risoluzione delle revisioni finali | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 1
[6 empty] | C4.5.3_03 | Test di verifica revisioni finali | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 5
[8 empty] | 018 | Analista Settore Area Software | 12
[8 empty] | 019 | Tecnico specialista Area Sviluppo Software | 16
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 021 | Analista Area Formazione e Supporto | 3
[8 empty] | 022 | Tecnico specialista Area Formazione e Supporto | 6
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
[8 empty] | 024 | Analista Area Assistenza Tecnica | 2
[8 empty] | 025 | Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica | 2
4.6 | Collaudo Finale |  |  |  | 4.6 | Collaudo Finale |  | 4.6 | Collaudo Finale | 9
| P4.6_01 | Piano dei test di collaudo finale del progetto |  | P |  | C4.6_01 | Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
| P4.6_02 | Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto |  | R |  | C4.6_02 | Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
| P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto |  | V |  | C4.6_03 | Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 1
| P4.6_04 | Altri documenti |  | D |  | C4.6_04 | Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto | 014 | Progettista Area Sistemi e Reti | 1
[6 empty] | C4.6_05 | Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo | 017 | Progettista Area Sviluppo Software | 1
[8 empty] | 020 | Progettista Area Formazione e Supporto | 1
[8 empty] | 023 | Progettista Area Assistenza Tecnica | 1
5 | Revisione finale: |  |  |  | 5 | Revisione finale |  | 5 | Revisione finale: | 26
[8 empty] | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 4
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 4
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 3
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 3
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 3
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 6
5.1 | Monitoraggio finale |  |  |  | 5.1 | Monitoraggio finale |  | 5.1 | Monitoraggio finale | 17
| P5.1_01 | Materiale amministrativo di chiusura |  | D |  | C5.1_01 | Controlli di tipo contabile ed amministrativo | 001 | Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma) | 1
| P5.1_02 | Archivio di progetto |  | A |  | C5.1_02 | Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 1
[6 empty] | C5.1_03 | Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
[6 empty] | C5.1_04 | Creazione Archivio finale di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
[8 empty] | 009 | Rappresentante Cittadini (Stakeholder) | 1
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 2
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 4
5.2 | Chiusura progetto |  |  |  | 5.2 | Chiusura progetto |  | 5.2 | Chiusura progetto | 9
| P5.2_01 | Materiale di evidenza incontro finale |  | D |  | C5.2_01 | Organizzazione riunione finale di progetto | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 2
| P5.2_02 | Relazione finale di chiusura |  | R |  | C5.2_02 | Riunione finale di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 2
[6 empty] | C5.2_03 | Redazione relazione finale di progetto (esperienze) | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 1
[8 empty] | 013 | Team Manager Fornitore (Project manager esterno) | 2
6 | Gestione del progetto |  |  |  | 6 | Gestione del progetto |  | 6 | Gestione del progetto | 285
[8 empty] | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 12
[8 empty] | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
[8 empty] | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 30
[8 empty] | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
[8 empty] | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
[8 empty] | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
[8 empty] | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 15
[8 empty] | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 50
[8 empty] | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 20
6.1 | Project Management |  |  |  | 6.1 | Project Management |  | 6.1 | Project management | 182
| P6.1_01 | Archivio di Project Management |  | A |  | C6.1_01 | Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale | 002 | Sindaco capofila (Sponsor) | 12
|  | SP6.1_01_01 | Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..) | P |  | C6.1_02 | Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi | 003 | Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila) | 90
|  | SP6.1_01_03 | Sal (stato avanzamento lavori) | R |  | C6.1_03 | Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio | 004 | Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM) | 30
|  | SP6.1_01_04 | Relazioni tecniche | P |  | C6.1_04 | Individuazione e definizione progetti di revisione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 40
|  | SP6.1_01_05 | Verbali di riunioni di lavoro | D |  | C6.1_05 | Definizione e Coordinamento attività di progetto | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 10
|  | SP6.1_01_06 | Comunicazioni | D |  | C6.1_06 | Coordinamento team di progetto
|  | SP6.1_01_07 | Piano dei rischi | P |  | C6.1_07 | Gestione rapporti con fornitori
|  | SP6.1_01_08 | Registro delle questioni | D |  | C6.1_08 | Gestione dei rischi
|  | SP6.1_01_09 | Altri documenti | D |  | C6.1_09 | Gestione Registro delle questioni
[6 empty] | C6.1_10 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2 | Amministrazione di progetto |  |  |  | 6.2 | Amministrazione di progetto |  | 6.2 | Amministrazione di progetto | 80
| P6.2_01 | Archivio Amministrativo |  | A |  | C6.2_01 | Produzione documenti amministrativi | 005 | Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti) | 30
|  | SP6.2_01_01 | Verbali (CDA, Comitato, ecc..) | V |  | C6.2_02 | Produzione report e relazioni amministrative | 006 | Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager) | 30
|  | SP6.2_01_02 | Contratti a fornitori e collaboratori | D |  | C6.2_03 | Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione | 011 | Progettista esterno (Consulente specialista) | 10
|  | SP6.2_01_03 | Documenti contabili | D |  | C6.2_04 | Sottoscrizione Contratti | 012 | Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista) | 10
|  | SP6.2_01_04 | Report Contabili | R |  | C6.2_05 | Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
|  | SP6.2_01_05 | Time Report attività personale | R |  | C6.2_06 | Produzione report di controllo budget e spesa
|  | SP6.2_01_06 | Verbali di riunioni | V |  | C6.2_07 | Gestione ed archiviazione documentazione
|  | SP6.2_01_07 | Comunicazioni | D |  | C6.2_08 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.2_01_08 | Altri documenti | D
6.3 | Monitoraggio qualità |  |  |  | 6.3 | Monitoraggio qualità |  | 6.3 | Monitoraggio qualità | 23
| P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità |  | A |  | C6.3_01 | Monitoraggio qualità di progetto | 007 | Responsabile di Settore Comunale (Team manager) | 8
|  | SP6.3_01_01 | Manuale di qualità del progetto ed allegati | P |  | C6.3_02 | Produzione report di monitoraggio | 010 | Responsabile della qualità (Consulente specialista) | 15
|  | SP6.3_01_02 | Report periodici del monitor di progetto | R |  | C6.3_03 | Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
|  | SP6.3_01_03 | Comunicazioni | D
|  | SP6.3_01_04 | Altri documenti | D