## Fasi-Prod-SottoProd-Compiti
Tipologie di prodotti:			P - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitaleP - Progetti e Relazioni Tecniche / R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo / D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) / I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature / H - Hardware / S - Software / F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, / attività di supporto, eventi, altro) / Z - Ristrutturazione sede / V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie / C - Contratti / B - Banche dati digitali / A - Archivio Generale cartaceo e digitale		SCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTOSCHEDULAZIONI PER PRODOTTI E COMPITI / A CONFRONTO
WBS	Cod. Prod.	Cod.sottoprod.	Prodotti		WBS	Cod. Comp.	Fasi, Attività e Compiti
1	Pianificazione del Progetto				1	Pianificazione del Progetto
1.1	Analisi esigenze				1.1	Analisi esigenze
	P1.1_01	Documento di Analisi delle esigenze		P		C1.1_01	Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi
		SP1.1_01_01	Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo	D		C1.1_02	Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie
		SP1.1_01_02	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni	D		C1.1_03	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali
		SP1.1_01_03	Definizione degli obiettivi di progetto	D		C1.1_04	Definizione degli obiettivi di progetto
						C1.1_05	Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione				1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
	P1.2_01	Studio di fattibilità		P		C1.2_01	Schedulazione dei prodotti principali di progetto
		SP1.2_01_01	Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi	D		C1.2_02	Schedulazione dei tempi e dei costi
	P1.2_02	Verbale di approvazione Studio di fattibilità		V		C1.2_03	Redazione studio di fattibilità
						C1.2_04	Approvazione della proposta
1.3	Definizione della proposta di progetto				1.3	Definizione della proposta di progetto
1.3.1	Definizione del piano di progetto				1.3.1	Definizione requisiti di sistema
	P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)		P		C1.3.1_01	Schedulazione dettagliata del progetto
		SP1.3.1_01_01	Definizione delle attività del progetto	D		C1.3.1_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività
		SP1.3.1_01_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività	D		C1.3.1_03	Definizione dei compiti
		SP1.3.1_01_03	Definizione dei compiti	D		C1.3.1_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi
		SP1.3.1_01_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi	D		C1.3.1_05	Definizione del team di progetto
		SP1.3.1_01_05	Definizione degli standard di progetto	D		C1.3.1_06	Definizione degli standard di progetto
		SP1.3.1_01_06	Definizione del team di progetto	D		C1.3.1_07	Realizzazione del PID di progetto
		SP1.3.1_01_07	Piano dei rischi	P		C1.3.1_08	Realizzazione del Piano dei Rischi
		SP1.3.1_01_08	Registro delle questioni	D		C1.3.1_09	Predisposizione di un Registro delle questioni
		SP1.3.1_01_09	Allegati al Piano di progetto	D		C1.3.1_10	Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2	Approvazione del piano di progetto				1.3.2	Approvazione requisiti
	P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto		V		C1.3.2_01	Approvazione del PID di progetto
	P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		V		C1.3.2_02	Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto
2	Progettazione				2	Progettazione
2.1	Costituzione del team di progetto				2.1	Costituzione del team di progetto
	P2.1_01	Documento di definizione team		P		C2.1_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto
		SP2.1_01_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto	P		C2.1_02	Individuazione del Responsabile di Progetto
		SP2.1_01_02	Individuazione ed allocazione delle risorse umane	P		C2.1_03	Individuazione ed allocazione delle risorse umane
	P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto		V,C		C2.1_04	Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto
	P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto		V,C		C2.1_05	Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team
2.2	Progettazione esecutiva				2.2	Progettazione esecutiva
	P2.2_01	Progetto esecutivo		P		C2.2_01	Riunioni con personale interno interessato
		SP2.2_01_01	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche	P		C2.2_02	Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti
		SP2.2_01_02	Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali	P		C2.2_03	Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali
		SP2.2_01_03	Progettazione delle banche dati	P		C2.2_04	Analisi delle banche dati esistenti
		SP2.2_01_04	Progettazione delle attività di formazione ed avvio	P		C2.2_05	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche
	P2.2_01	Verbale di approvazione del progetto esecutivo		V		C2.2_06	Reingegnerizzazione dei processi aziendali
						C2.2_07	Progettazione delle banche dati
						C2.2_08	Progettazione delle attività di formazione ed avvio
						C2.2_09	Realizzazione del Progetto esecutivo
						C2.2_10	Approvazione del Progetto esecutivo
2.3	Selezione fornitura e fornitori				2.3	Selezione fornitura e fornitori
	P2.3_01	Documenti di gara		P		C2.3_01	Redazione dei documenti di gara
	P2.3_02	Verbali di riunioni varie		V		C2.3_02	Nomina commissione
	P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici)		R		C2.3_03	Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte
	P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice		V		C2.3_04	Redazione verbali di valutazione proposte
2.4	Approvazione budget spesa materiali				2.4	Approvazione budget spesa materiali
	P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		V		C2.4_01	Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture
	P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti)		C		C2.4_02	Sottoscrizione del contratto di fornitura
3	Realizzazione Progetto				3	Realizzazione Progetto
3.1	Sviluppo software personalizzato				3.1	Sviluppo software personalizzato
	P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione		S		C3.1._01	Consegna software e documenti allegati
	P3.1_02	Manuali tecnici di supporto		D
	P3.1_03	Certificazioni		D
3.2	Acquisizione hardware e software				3.2	Acquisizione hardware e software
	P3.2_01	Documenti di consegna e verifica delle forniture		D		C3.2_01	Consegna e verifica delle forniture Hardware
	P3.2_02	Licenze del software		D		C3.2_02	Consegna e verifica delle forniture Software
	P3.2_03	Documenti di certificazione e garanzia		D		C3.2_03	Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati
	P3.2_04	Hardware vario		H		C3.2_04	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
	P3.2_05	Software vario con licenza		S
	P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati		C
	P3.2_07	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software		D
3.3	Realizzazione sottosistemi				3.3	Realizzazione sottosistemi
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema				3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema
	P3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		Z		C.3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)
	P3.3.1_02	Installazione rete locale		I		C.3.3.1_02	Attività di installazione rete
	P3.3.1_03	Installazione sistemi		I		C.3.3.1_03	Attività di installazione sistemi
	P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati		I		C.3.3.1_04	Attività di installazione servizi di trasmissione dati
	P3.3.1_05	Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni		D		C.3.3.1_05	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
	P3.3.1_06	Report dei Test di Funzionamento		R		C.3.3.1_06	Esecuzione dei test di funzionamento
	P3.3.1_07	Dichiarazione di fine lavori		V
	P3.3.1_08	Comunicazioni		D
3.3.2	Installazione e configurazione software				3.3.2	Installazione e configurazione software
	P3.3.2_01	Dichiarazione di fine lavori di installazione del software		V		C3.3.2_01	Installazione del software
	P3.3.2_02	Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato		R		C3.3.2_02	Esecuzione dei test di funzionamento
3.3.3	Integrazione sottosistemi				3.3.3	Integrazione sottosistemi
	P3.3.3_01	Report di test di integrazione sottosistemi		R		C3.3.3_01	Attività di integrazione dei sottosistemi
		SP3.3.3_01_01	Report di test di funzionamento delle integrazioni	R		C3.3.3_02	Attività di test di funzionamento delle integrazioni
		SP3.3.3_01_02	Report di segnalazione criticità	R		C3.3.3_03	Analisi di eventuali criticità segnalate
		SP3.3.3_01_03	Report di test di verifica adeguamenti alle criticità	R		C3.3.3_04	Risoluzione delle criticità
						C3.3.3_05	Test di verifica adeguamenti alle criticità
3.4	Collaudo del Sistema				3.4	Collaudo del Sistema
	P3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		P		C3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore
	P3.4_02	Report di verifica dei test effettuati		R		C3.4_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test
	P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi		V		C3.4_03	Esecuzione dei test
	P3.4_04	Altri documenti		D		C3.4_04	Produzione verbale finale
4	Dispiegamento				4	Implementazione
4.1	Realizzazione manuali operativi				4.1	Realizzazione manuali operativi
	P4.1_01	Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw		D		C4.1_01	Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw
	P4.1_02	Manuali operativi per utenti		D		C4.1_02	Realizzazione manuali operativi per utenti
	P4.1_03	Documentazione per formazione		D, S		C4.1_03	Realizzazione documentazione per formazione
4.2	Predisposizione banche dati				4.2	Predisposizione banche dati
	P4.2_01	Banche dati		B		C4.2_01	Migrazione e conversione banche dati
						C4.2_02	Rilevazione nuove informazioni
						C4.2_03	Caricamento di nuove banche dati
4.3	Formazione operatori				4.3	Formazione operatori
	P4.3_01	Corsi di formazione e-learning		F		C4.3_01	Attivazione corsi e-learning
	P4.3_02	Corsi di formazione in aula		F		C4.3_02	Erogazione corsi di formazione
	P4.3_03	Seminari		F		C4.3_03	Organizzazione seminari formativi e workshop
4.4	Configurazione processi ed utenti				4.4	Configurazione processi ed utenti
	P4.4_01	Configurazione processi		B		C4.4_01	Attività Rilevazione personale e ruoli
	P4.4_02	Configurazione utenti		B		C4.4_02	Attività di Configurazione processi
						C4.4_03	Attività di Configurazione utenti
						C4.4_04	Altre attività inerenti la fase
4.5	Avvio esercizio				4.5	Avvio esercizio
4.5.1	Avvio sperimentale				4.5.1	Avvio sperimentale
	P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori		F		C4.5.1_01	Assistenza Supporto continuo in loco al personale
	P4.5.1_02	Report richieste di assistenza		R		C4.5.1_02	Teleassistenza
	P4.5.1_03	Report interventi di manutenzione e revisione		R		C4.5.1_03	Assistenza e supporto telefonico
						C4.5.1_04	Interventi di manutenzione e revisione
4.5.2	Coinvolgimento utenti				4.5.2	Coinvolgimento utenti
	P4.5.2_01	Materiale di comunicazione cartaceo o digitale		D, S		C4.5.2_01	Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..
	P4.5.2_02	Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc…)		F		C4.5.2_02	Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio				4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio
	P4.5.3_01	Reporta attività di verifica		R		C4.5.3_01	Analisi di eventuali revisioni finali
	P4.5.3_02	Verbale di test di verifica delle revisioni finali		H		C4.5.3_02	Risoluzione delle revisioni finali
						C4.5.3_03	Test di verifica revisioni finali
4.6	Collaudo Finale				4.6	Collaudo Finale
	P4.6_01	Piano dei test di collaudo finale del progetto		P		C4.6_01	Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_02	Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto		R		C4.6_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto		V		C4.6_03	Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto
	P4.6_04	Altri documenti		D		C4.6_04	Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto
						C4.6_05	Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo
5	Revisione finale:				5	Revisione finale
5.1	Monitoraggio finale				5.1	Monitoraggio finale
	P5.1_01	Materiale amministrativo di chiusura		D		C5.1_01	Controlli di tipo contabile ed amministrativo
	P5.1_02	Archivio di progetto		A		C5.1_02	Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto
						C5.1_03	Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto
						C5.1_04	Creazione Archivio finale di progetto
5.2	Chiusura progetto				5.2	Chiusura progetto
	P5.2_01	Materiale di evidenza incontro finale		D		C5.2_01	Organizzazione riunione finale di progetto
	P5.2_02	Relazione finale di chiusura		R		C5.2_02	Riunione finale di progetto
						C5.2_03	Redazione relazione finale di progetto (esperienze)

6	Gestione del progetto				6	Gestione del progetto
6.1	Project Management				6.1	Project Management
	P6.1_01	Archivio di Project Management		A		C6.1_01	Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale
		SP6.1_01_01	Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..)	P		C6.1_02	Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi
		SP6.1_01_02	PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi	P		C6.1_03	Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio
		SP6.1_01_03	Sal (stato avanzamento lavori)	R		C6.1_04	Individuazione e definizione progetti di revisione
		SP6.1_01_04	Relazioni tecniche	P		C6.1_05	Definizione e Coordinamento attività di progetto
		SP6.1_01_05	Verbali di riunioni di lavoro	D		C6.1_06	Coordinamento team di progetto
		SP6.1_01_06	Comunicazioni	D		C6.1_07	Gestione rapporti con fornitori
		SP6.1_01_07	Piano dei rischi	P		C6.1_08	Gestione dei rischi
		SP6.1_01_08	Registro delle questioni	D		C6.1_09	Gestione Registro delle questioni
		SP6.1_01_09	Altri documenti	D		C6.1_10	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2	Amministrazione di progetto				6.2	Amministrazione di progetto
	P6.2_01	Archivio Amministrativo		A		C6.2_01	Produzione documenti amministrativi
		SP6.2_01_01	Verbali (CDA, Comitato, ecc..)	V		C6.2_02	Produzione report e relazioni amministrative
		SP6.2_01_02	Contratti a fornitori e collaboratori	D		C6.2_03	Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione
		SP6.2_01_03	Documenti contabili	D		C6.2_04	Sottoscrizione Contratti
		SP6.2_01_04	Report Contabili	R		C6.2_05	Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
		SP6.2_01_05	Time Report attività personale	R		C6.2_06	Produzione report di controllo budget e spesa
		SP6.2_01_06	Verbali di riunioni	V		C6.2_07	Gestione ed archiviazione documentazione
		SP6.2_01_07	Comunicazioni	D		C6.2_08	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.2_01_08	Altri documenti	D
6.3	Monitoraggio qualità				6.3	Monitoraggio qualità
	P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità		A		C6.3_01	Monitoraggio qualità di progetto
		SP6.3_01_01	Manuale di qualità del progetto ed allegati	P		C6.3_02	Produzione report di monitoraggio
		SP6.3_01_02	Report periodici del monitor di progetto	R		C6.3_03	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.3_01_03	Comunicazioni	D
		SP6.3_01_04	Altri documenti	D

## Fasi-Comp-Risorse
SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: / - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; / - COMPITI; / - RISORSE PROFESSIONALI;				Cod.	Figure professionali
					Riepilogo di Progetto

				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
				006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				014	Progettista Area Sistemi e Reti
				015	Analista Area Sistemi e Reti
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

WBS	Cod. Comp.	Fasi o Compiti		Cod.	Figure professionali
1	Pianificazione del Progetto			1	Pianificazione del Progetto
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

1.1	Analisi esigenze			1.1	Analisi esigenze
	C1.1_01	Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C1.1_02	Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C1.1_03	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C1.1_04	Definizione degli obiettivi di progetto
	C1.1_05	Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione			1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
	C1.2_01	Schedulazione dei prodotti principali di progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C1.2_02	Schedulazione dei tempi e dei costi		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C1.2_03	Redazione studio di fattibilità		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C1.2_04	Approvazione della proposta
1.3	Definizione della proposta di progetto			1.3	Definizione della proposta di progetto
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

1.3.1	Definizione requisiti di sistema			1.3.1	Definizione del piano di progetto
	C1.3.1_01	Schedulazione dettagliata del progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C1.3.1_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C1.3.1_03	Definizione dei compiti		009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
	C1.3.1_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C1.3.1_05	Definizione del team di progetto		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C1.3.1_06	Definizione degli standard di progetto
	C1.3.1_07	Realizzazione del PID di progetto
	C1.3.1_08	Realizzazione del Piano dei Rischi
	C1.3.1_09	Predisposizione di un Registro delle questioni
	C1.3.1_10	Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2	Approvazione requisiti			1.3.2	Approvazione del piano di progetto
	C1.3.2_01	Approvazione del PID di progetto		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
	C1.3.2_02	Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)

2	Progettazione			2	Progettazione
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

2.1	Costituzione del team di progetto			2.1	Costituzione del team di progetto
	C2.1_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)
	C2.1_02	Individuazione del Responsabile di Progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C2.1_03	Individuazione ed allocazione delle risorse umane		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C2.1_04	Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
	C2.1_05	Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

2.2	Progettazione esecutiva			2.2	Progettazione esecutiva
	C2.2_01	Riunioni con personale interno interessato		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C2.2_02	Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C2.2_03	Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali		009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
	C2.2_04	Analisi delle banche dati esistenti		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
	C2.2_05	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C2.2_06	Reingegnerizzazione dei processi aziendali		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C2.2_07	Progettazione delle banche dati
	C2.2_08	Progettazione delle attività di formazione ed avvio
	C2.2_09	Realizzazione del Progetto esecutivo
	C2.2_10	Approvazione del Progetto esecutivo
2.3	Selezione fornitura e fornitori			2.3	Selezione fornitura e fornitori
	C2.3_01	Redazione dei documenti di gara		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C2.3_02	Nomina commissione		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C2.3_03	Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C2.3_04	Redazione verbali di valutazione proposte		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

2.4	Approvazione budget spesa materiali			2.4	Approvazione budget spesa materiali
	C2.4_01	Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
	C2.4_02	Sottoscrizione del contratto di fornitura		002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)

3	Realizzazione Progetto			3	Realizzazione Progetto
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				014	Progettista Area Sistemi e Reti
				015	Analista Area Sistemi e Reti
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

3.1	Sviluppo software personalizzato			3.1	Sviluppo software personalizzato
	C3.1._01	Consegna software e documenti allegati		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software

3.2	Acquisizione hardware e software			3.2	Acquisizione hardware e software
	C3.2_01	Consegna e verifica delle forniture Hardware		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C3.2_02	Consegna e verifica delle forniture Software		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C3.2_03	Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C3.2_04	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software

3.3	Realizzazione sottosistemi			3.3	Realizzazione sottosistemi
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				014	Progettista Area Sistemi e Reti
				015	Analista Area Sistemi e Reti
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema			3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema
	C.3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C.3.3.1_02	Attività di installazione rete		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C.3.3.1_03	Attività di installazione sistemi		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
	C.3.3.1_04	Attività di installazione servizi di trasmissione dati		014	Progettista Area Sistemi e Reti
	C.3.3.1_05	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase		015	Analista Area Sistemi e Reti
	C.3.3.1_06	Esecuzione dei test di funzionamento		016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti

3.3.2	Installazione e configurazione software			3.3.2	Installazione e configurazione software
	C3.3.2_01	Installazione del software		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C3.3.2_02	Esecuzione dei test di funzionamento		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software

3.3.3	Integrazione sottosistemi			3.3.3	Integrazione sottosistemi
	C3.3.3_01	Attività di integrazione dei sottosistemi		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C3.3.3_02	Attività di test di funzionamento delle integrazioni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C3.3.3_03	Analisi di eventuali criticità segnalate		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
	C3.3.3_04	Risoluzione delle criticità		014	Progettista Area Sistemi e Reti
	C3.3.3_05	Test di verifica adeguamenti alle criticità		015	Analista Area Sistemi e Reti
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

3.4	Collaudo del Sistema			3.4	Collaudo del sistema
	C3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C3.4_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C3.4_03	Esecuzione dei test		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
	C3.4_04	Produzione verbale finale		014	Progettista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software

4	Dispiegamento			4	Dispiegamento
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				014	Progettista Area Sistemi e Reti
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.1	Realizzazione manuali operativi			4.1	Realizzazione manuali operativi
	C4.1_01	Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.1_02	Realizzazione manuali operativi per utenti		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.1_03	Realizzazione documentazione per formazione		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto

4.2	Predisposizione banche dati			4.2	Predisposizione banche dati
	C4.2_01	Migrazione e conversione banche dati		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.2_02	Rilevazione nuove informazioni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.2_03	Caricamento di nuove banche dati		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.3	Formazione operatori			4.3	Formazione operatori
	C4.3_01	Attivazione corsi e-learning		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
	C4.3_02	Erogazione corsi di formazione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C4.3_03	Organizzazione seminari formativi e workshop		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto

4.4	Configurazione processi ed utenti			4.4	Configurazione processi ed utenti
	C4.4_01	Attività Rilevazione personale e ruoli		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.4_02	Attività di Configurazione processi		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
	C4.4_03	Attività di Configurazione utenti		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C4.4_04	Altre attività inerenti la fase		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				021	Analista Area Formazione e Supporto

4.5	Avvio esercizio			4.5	Avvio esercizio
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.5.1	Avvio sperimentale			4.5.1	Avvio sperimentale
	C4.5.1_01	Assistenza Supporto continuo in loco al personale		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.5.1_02	Teleassistenza		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.5.1_03	Assistenza e supporto telefonico		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
	C4.5.1_04	Interventi di manutenzione e revisione		023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.5.2	Coinvolgimento utenti			4.5.2	Coinvolgimento utenti
	C4.5.2_01	Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.5.2_02	Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio			4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio
	C4.5.3_01	Analisi di eventuali revisioni finali		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.5.3_02	Risoluzione delle revisioni finali		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.5.3_03	Test di verifica revisioni finali		017	Progettista Area Sviluppo Software
				018	Analista Settore Area Software
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				021	Analista Area Formazione e Supporto
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica
				024	Analista Area Assistenza Tecnica
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

4.6	Collaudo Finale			4.6	Collaudo Finale
	C4.6_01	Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C4.6_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C4.6_03	Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
	C4.6_04	Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto		014	Progettista Area Sistemi e Reti
	C4.6_05	Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo		017	Progettista Area Sviluppo Software
				020	Progettista Area Formazione e Supporto
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica

5	Revisione finale			5	Revisione finale:
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

5.1	Monitoraggio finale			5.1	Monitoraggio finale
	C5.1_01	Controlli di tipo contabile ed amministrativo		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
	C5.1_02	Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)
	C5.1_03	Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C5.1_04	Creazione Archivio finale di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

5.2	Chiusura progetto			5.2	Chiusura progetto
	C5.2_01	Organizzazione riunione finale di progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C5.2_02	Riunione finale di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C5.2_03	Redazione relazione finale di progetto (esperienze)		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

6	Gestione del progetto			6	Gestione del progetto
				002	Sindaco capofila (Sponsor)
				003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
				005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
				006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

6.1	Project Management			6.1	Project management
	C6.1_01	Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale		002	Sindaco capofila (Sponsor)
	C6.1_02	Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi		003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
	C6.1_03	Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
	C6.1_04	Individuazione e definizione progetti di revisione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C6.1_05	Definizione e Coordinamento attività di progetto		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C6.1_06	Coordinamento team di progetto
	C6.1_07	Gestione rapporti con fornitori
	C6.1_08	Gestione dei rischi
	C6.1_09	Gestione Registro delle questioni
	C6.1_10	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2	Amministrazione di progetto			6.2	Amministrazione di progetto
	C6.2_01	Produzione documenti amministrativi		005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
	C6.2_02	Produzione report e relazioni amministrative		006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
	C6.2_03	Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)
	C6.2_04	Sottoscrizione Contratti		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
	C6.2_05	Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
	C6.2_06	Produzione report di controllo budget e spesa
	C6.2_07	Gestione ed archiviazione documentazione
	C6.2_08	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

6.3	Monitoraggio qualità			6.3	Monitoraggio qualità
	C6.3_01	Monitoraggio qualità di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)
	C6.3_02	Produzione report di monitoraggio		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)
	C6.3_03	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

## Schedul_Risorse_Effort
Cod.	Figure professionali	q.tà gg.uu.
	Riepilogo gg/uu di Progetto	1.092

001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	3
002	Sindaco capofila (Sponsor)	18
003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	80
005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	56
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	34
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	5
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	24
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	110
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	60
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	20
014	Progettista Area Sistemi e Reti	7
015	Analista Area Sistemi e Reti	7
016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
017	Progettista Area Sviluppo Software	41
018	Analista Settore Area Software	127
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	240
020	Progettista Area Formazione e Supporto	6
021	Analista Area Formazione e Supporto	35
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	15
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	9
024	Analista Area Assistenza Tecnica	12
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	19

Cod.	Figure professionali	q.tà in gg.uu.
1	Pianificazione del Progetto	56
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	12
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	22
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	13

1.1	Analisi esigenze	21
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	6
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	7
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	8

1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione	7
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	3
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2

1.3	Definizione della proposta di progetto	28
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	12
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3

1.3.1	Definizione del piano di progetto	20
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	12
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3

1.3.2	Approvazione del piano di progetto	8
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1

2	Progettazione	57
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	3
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	8
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	3
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	17
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	15

2.1	Costituzione del team di progetto	10
002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2

2.2	Progettazione esecutiva	26
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	10
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	8

2.3	Selezione fornitura e fornitori	14
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	5
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	5

2.4	Approvazione budget spesa materiali	7
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2

3	Realizzazione Progetto	435
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	15
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	7
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	11
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	8
014	Progettista Area Sistemi e Reti	6
015	Analista Area Sistemi e Reti	7
016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
017	Progettista Area Sviluppo Software	34
018	Analista Settore Area Software	105
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	214
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	1
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.1	Sviluppo software personalizzato	351
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	8
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	6
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
017	Progettista Area Sviluppo Software	30
018	Analista Settore Area Software	100
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	203

3.2	Acquisizione hardware e software	7
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	5

3.3	Realizzazione sottosistemi	68
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	5
014	Progettista Area Sistemi e Reti	5
015	Analista Area Sistemi e Reti	7
016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
017	Progettista Area Sviluppo Software	3
018	Analista Settore Area Software	5
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	11
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	1
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema	22
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
014	Progettista Area Sistemi e Reti	3
015	Analista Area Sistemi e Reti	5
016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	10

3.3.2	Installazione e configurazione software	12
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
017	Progettista Area Sviluppo Software	1
018	Analista Settore Area Software	2
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	6

3.3.3	Integrazione sottosistemi	34
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
014	Progettista Area Sistemi e Reti	2
015	Analista Area Sistemi e Reti	2
016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	4
017	Progettista Area Sviluppo Software	2
018	Analista Settore Area Software	3
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	5
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	1
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.4	Collaudo del sistema	9
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	3
014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
017	Progettista Area Sviluppo Software	1

4	Dispiegamento	233
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	11
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	25
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	34
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	7
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	7
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	6
014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
017	Progettista Area Sviluppo Software	7
018	Analista Settore Area Software	22
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	26
020	Progettista Area Formazione e Supporto	5
021	Analista Area Formazione e Supporto	34
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	12
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	8
024	Analista Area Assistenza Tecnica	10
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	17

4.1	Realizzazione manuali operativi	19
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	1
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	1
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	10

4.2	Predisposizione banche dati	70
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	16
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
017	Progettista Area Sviluppo Software	1
018	Analista Settore Area Software	10
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	10
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	5
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	5
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
024	Analista Area Assistenza Tecnica	5
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	5

4.3	Formazione operatori	35
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	20
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	10

4.4	Configurazione processi ed utenti	14
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
021	Analista Area Formazione e Supporto	6

4.5	Avvio esercizio	86
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	3
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	3
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	12
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
017	Progettista Area Sviluppo Software	5
018	Analista Settore Area Software	12
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	16
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	3
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	7
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	5
024	Analista Area Assistenza Tecnica	5
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	12

4.5.1	Avvio sperimentale	13
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	6
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
024	Analista Area Assistenza Tecnica	1
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

4.5.2	Coinvolgimento utenti	23
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	6
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	1
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	8

4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio	50
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
017	Progettista Area Sviluppo Software	5
018	Analista Settore Area Software	12
019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	16
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
021	Analista Area Formazione e Supporto	3
022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	6
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

4.6	Collaudo Finale	9
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
017	Progettista Area Sviluppo Software	1
020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1

5	Revisione finale:	26
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	3
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	3
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	6

5.1	Monitoraggio finale	17
001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	4

5.2	Chiusura progetto	9
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	1
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	1
013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2

6	Gestione del progetto	285
002	Sindaco capofila (Sponsor)	12
003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	30
005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	15
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	50
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	20

6.1	Project management	182
002	Sindaco capofila (Sponsor)	12
003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	30
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	40
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	10

6.2	Amministrazione di progetto	80
005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
011	Progettista esterno (Consulente specialista)	10
012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	10

6.3	Monitoraggio qualità	23
007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	15

Riepilogo gg. uu. per attività
WBS	Attività	gg.uu.
1	Pianificazione del Progetto	56
1.1	Analisi esigenze	21
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione	7
1.3	Definizione della proposta di progetto	28
1.3.1	Definizione del piano di progetto	20
1.3.2	Approvazione del piano di progetto	8
2	Progettazione	57
2.1	Costituzione del team di progetto	10
2.2	Progettazione esecutiva	26
2.3	Selezione fornitura e fornitori	14
2.4	Approvazione budget spesa materiali	7
3	Realizzazione Progetto	435
3.1	Sviluppo software personalizzato	351
3.2	Acquisizione hardware e software	7
3.3	Realizzazione sottosistemi	68
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema	22
3.3.2	Installazione e configurazione software	12
3.3.3	Integrazione sottosistemi	34
3.4	Collaudo del sistema	9
4	Dispiegamento	233
4.1	Realizzazione manuali operativi	19
4.2	Predisposizione banche dati	70
4.3	Formazione operatori	35
4.4	Configurazione processi ed utenti	14
4.5	Avvio esercizio	86
4.5.1	Avvio sperimentale	13
4.5.2	Coinvolgimento utenti	23
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio	50
4.6	Collaudo Finale	9
5	Revisione finale:	26
5.1	Monitoraggio finale	17
5.2	Chiusura progetto	9
6	Gestione del progetto	285
6.1	Project management	182
6.2	Amministrazione di progetto	80
6.3	Monitoraggio qualità	23
	Riepilogo gg/uu di Progetto	1.092

## Fasi-Prod-SottoPr-Comp-Risorse
SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: / - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; / - PRODOTTI; / - COMPITI; / - RISORSE PROFESSIONALI; / - EFFORT.					Cod.	Figure professionali	q.tà gg.uu.
				Riepilogo di Progetto	1.092

				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	3
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	18
				003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	80
				005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
				006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	56
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	34
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	5
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	24
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	110
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	60
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	20
				014	Progettista Area Sistemi e Reti	7
				015	Analista Area Sistemi e Reti	7
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
				017	Progettista Area Sviluppo Software	41
				018	Analista Settore Area Software	127
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	240
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	6
				021	Analista Area Formazione e Supporto	35
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	15
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	9
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	12
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	19

WBS	Cod. Prod.	Cod. sottoprod.	Prodotti	Tipo prod.	WBS	Cod. Comp.	Fasi o Compiti		Cod.	Figure professionali	q.tà gg.uu.
1	Pianificazione del Progetto				1	Pianificazione del Progetto			1	Pianificazione del Progetto	56
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	12
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	22
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	13

1.1	Analisi esigenze				1.1	Analisi esigenze			1.1	Analisi esigenze	21
	P1.1_01	Documento di Analisi delle esigenze		P		C1.1_01	Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	6
		SP1.1_01_01	Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo	D		C1.1_02	Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	7
		SP1.1_01_02	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni	D		C1.1_03	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	8
		SP1.1_01_03	Definizione degli obiettivi di progetto	D		C1.1_04	Definizione degli obiettivi di progetto
				C1.1_05	Redazione documento di analisi delle esigenze
1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione				1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione			1.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione	7
	P1.2_01	Studio di fattibilità		P		C1.2_01	Schedulazione dei prodotti principali di progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
		SP1.2_01_01	Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi	D		C1.2_02	Schedulazione dei tempi e dei costi		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	3
	P1.2_02	Verbale di approvazione Studio di fattibilità		V		C1.2_03	Redazione studio di fattibilità		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				C1.2_04	Approvazione della proposta
1.3	Definizione della proposta di progetto				1.3	Definizione della proposta di progetto			1.3	Definizione della proposta di progetto	28
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	12
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3

1.3.1	Definizione del piano di progetto				1.3.1	Definizione requisiti di sistema			1.3.1	Definizione del piano di progetto	20
	P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)		P		C1.3.1_01	Schedulazione dettagliata del progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
		SP1.3.1_01_01	Definizione delle attività del progetto	D		C1.3.1_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
		SP1.3.1_01_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività	D		C1.3.1_03	Definizione dei compiti		009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
		SP1.3.1_01_03	Definizione dei compiti	D		C1.3.1_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	12
		SP1.3.1_01_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi	D		C1.3.1_05	Definizione del team di progetto		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3
		SP1.3.1_01_05	Definizione degli standard di progetto	D		C1.3.1_06	Definizione degli standard di progetto
		SP1.3.1_01_06	Definizione del team di progetto	D		C1.3.1_07	Realizzazione del PID di progetto
		SP1.3.1_01_07	Piano dei rischi	P		C1.3.1_08	Realizzazione del Piano dei Rischi
		SP1.3.1_01_08	Registro delle questioni	D		C1.3.1_09	Predisposizione di un Registro delle questioni
		SP1.3.1_01_09	Allegati al Piano di progetto	D		C1.3.1_10	Realizzazione altri documenti da allegare
1.3.2	Approvazione del piano di progetto				1.3.2	Approvazione requisiti			1.3.2	Approvazione del piano di progetto	8
	P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto		V		C1.3.2_01	Approvazione del PID di progetto		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
	P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		V		C1.3.2_02	Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1

2	Progettazione				2	Progettazione			2	Progettazione	57
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	3
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	8
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	3
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	17
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	15

2.1	Costituzione del team di progetto				2.1	Costituzione del team di progetto			2.1	Costituzione del team di progetto	10
	P2.1_01	Documento di definizione team		P		C2.1_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
		SP2.1_01_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto	P		C2.1_02	Individuazione del Responsabile di Progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
		SP2.1_01_02	Individuazione ed allocazione delle risorse umane	P		C2.1_03	Individuazione ed allocazione delle risorse umane		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto		V,C		C2.1_04	Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
	P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto		V,C		C2.1_05	Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2

2.2	Progettazione esecutiva				2.2	Progettazione esecutiva			2.2	Progettazione esecutiva	26
	P2.2_01	Progetto esecutivo		P		C2.2_01	Riunioni con personale interno interessato		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
		SP2.2_01_01	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche	P		C2.2_02	Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
		SP2.2_01_02	Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali	P		C2.2_03	Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali		009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	2
		SP2.2_01_03	Progettazione delle banche dati	P		C2.2_04	Analisi delle banche dati esistenti		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
		SP2.2_01_04	Progettazione delle attività di formazione ed avvio	P		C2.2_05	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	10
	P2.2_01	Verbale di approvazione del progetto esecutivo		V		C2.2_06	Reingegnerizzazione dei processi aziendali		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	8
				C2.2_07	Progettazione delle banche dati
				C2.2_08	Progettazione delle attività di formazione ed avvio
				C2.2_09	Realizzazione del Progetto esecutivo
				C2.2_10	Approvazione del Progetto esecutivo
2.3	Selezione fornitura e fornitori				2.3	Selezione fornitura e fornitori			2.3	Selezione fornitura e fornitori	14
	P2.3_01	Documenti di gara		P		C2.3_01	Redazione dei documenti di gara		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
	P2.3_02	Verbali di riunioni varie		V		C2.3_02	Nomina commissione		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici)		R		C2.3_03	Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	5
	P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice		V		C2.3_04	Redazione verbali di valutazione proposte		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	5

2.4	Approvazione budget spesa materiali				2.4	Approvazione budget spesa materiali			2.4	Approvazione budget spesa materiali	7
	P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		V		C2.4_01	Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
	P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti)		C		C2.4_02	Sottoscrizione del contratto di fornitura		002	Sindaco capofila (Sponsor)	2
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2

3	Realizzazione Progetto				3	Realizzazione Progetto			3	Realizzazione Progetto	435
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	15
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	7
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	11
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	8
				014	Progettista Area Sistemi e Reti	6
				015	Analista Area Sistemi e Reti	7
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
				017	Progettista Area Sviluppo Software	34
				018	Analista Settore Area Software	105
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	214
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	1
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.1	Sviluppo software personalizzato				3.1	Sviluppo software personalizzato			3.1	Sviluppo software personalizzato	351
	P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione		S		C3.1._01	Consegna software e documenti allegati		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	8
	P3.1_02	Manuali tecnici di supporto		D					010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
	P3.1_03	Certificazioni		D					011	Progettista esterno (Consulente specialista)	6
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				017	Progettista Area Sviluppo Software	30
				018	Analista Settore Area Software	100
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	203

3.2	Acquisizione hardware e software				3.2	Acquisizione hardware e software			3.2	Acquisizione hardware e software	7
	P3.2_01	Documenti di consegna e verifica delle forniture		D		C3.2_01	Consegna e verifica delle forniture Hardware		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
	P3.2_02	Licenze del software		D		C3.2_02	Consegna e verifica delle forniture Software		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
	P3.2_03	Documenti di certificazione e garanzia		D		C3.2_03	Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	5
	P3.2_04	Hardware vario		H		C3.2_04	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software
	P3.2_05	Software vario con licenza		S
	P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati		C
	P3.2_07	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software		D
3.3	Realizzazione sottosistemi				3.3	Realizzazione sottosistemi			3.3	Realizzazione sottosistemi	68
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	5
				014	Progettista Area Sistemi e Reti	5
				015	Analista Area Sistemi e Reti	7
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	14
				017	Progettista Area Sviluppo Software	3
				018	Analista Settore Area Software	5
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	11
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	1
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema				3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema			3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema	22
	P3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		Z		C.3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
	P3.3.1_02	Installazione rete locale		I		C.3.3.1_02	Attività di installazione rete		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
	P3.3.1_03	Installazione sistemi		I		C.3.3.1_03	Attività di installazione sistemi		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
	P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati		I		C.3.3.1_04	Attività di installazione servizi di trasmissione dati		014	Progettista Area Sistemi e Reti	3
	P3.3.1_05	Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni		D		C.3.3.1_05	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase		015	Analista Area Sistemi e Reti	5
	P3.3.1_06	Report dei Test di Funzionamento		R		C.3.3.1_06	Esecuzione dei test di funzionamento		016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	10
	P3.3.1_07	Dichiarazione di fine lavori		V
	P3.3.1_08	Comunicazioni		D
3.3.2	Installazione e configurazione software				3.3.2	Installazione e configurazione software			3.3.2	Installazione e configurazione software	12
	P3.3.2_01	Dichiarazione di fine lavori di installazione del software		V		C3.3.2_01	Installazione del software		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
	P3.3.2_02	Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato		R		C3.3.2_02	Esecuzione dei test di funzionamento		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
				017	Progettista Area Sviluppo Software	1
				018	Analista Settore Area Software	2
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	6

3.3.3	Integrazione sottosistemi				3.3.3	Integrazione sottosistemi			3.3.3	Integrazione sottosistemi	34
	P3.3.3_01	Report di test di integrazione sottosistemi		R		C3.3.3_01	Attività di integrazione dei sottosistemi		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
		SP3.3.3_01_01	Report di test di funzionamento delle integrazioni	R		C3.3.3_02	Attività di test di funzionamento delle integrazioni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
		SP3.3.3_01_02	Report di segnalazione criticità	R		C3.3.3_03	Analisi di eventuali criticità segnalate		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
		SP3.3.3_01_03	Report di test di verifica adeguamenti alle criticità	R		C3.3.3_04	Risoluzione delle criticità		014	Progettista Area Sistemi e Reti	2
				C3.3.3_05	Test di verifica adeguamenti alle criticità		015	Analista Area Sistemi e Reti	2
				016	Tecnico specialista Area Sistemi e Reti	4
				017	Progettista Area Sviluppo Software	2
				018	Analista Settore Area Software	3
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	5
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	1
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	3
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

3.4	Collaudo del Sistema				3.4	Collaudo del Sistema			3.4	Collaudo del sistema	9
	P3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		P		C3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
	P3.4_02	Report di verifica dei test effettuati		R		C3.4_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi		V		C3.4_03	Esecuzione dei test		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	3
	P3.4_04	Altri documenti		D		C3.4_04	Produzione verbale finale		014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
				017	Progettista Area Sviluppo Software	1

4	Dispiegamento				4	Dispiegamento			4	Dispiegamento	233
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	11
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	25
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	34
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	7
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	7
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	6
				014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
				017	Progettista Area Sviluppo Software	7
				018	Analista Settore Area Software	22
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	26
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	5
				021	Analista Area Formazione e Supporto	34
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	12
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	8
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	10
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	17

4.1	Realizzazione manuali operativi				4.1	Realizzazione manuali operativi			4.1	Realizzazione manuali operativi	19
	P4.1_01	Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw		D		C4.1_01	Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
	P4.1_02	Manuali operativi per utenti		D		C4.1_02	Realizzazione manuali operativi per utenti		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P4.1_03	Documentazione per formazione		D, S		C4.1_03	Realizzazione documentazione per formazione		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	1
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	1
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	10

4.2	Predisposizione banche dati				4.2	Predisposizione banche dati			4.2	Predisposizione banche dati	70
	P4.2_01	Banche dati		B		C4.2_01	Migrazione e conversione banche dati		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
				C4.2_02	Rilevazione nuove informazioni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	16
				C4.2_03	Caricamento di nuove banche dati		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
				017	Progettista Area Sviluppo Software	1
				018	Analista Settore Area Software	10
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	10
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	5
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	5
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	5
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	5

4.3	Formazione operatori				4.3	Formazione operatori			4.3	Formazione operatori	35
	P4.3_01	Corsi di formazione e-learning		F		C4.3_01	Attivazione corsi e-learning		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	20
	P4.3_02	Corsi di formazione in aula		F		C4.3_02	Erogazione corsi di formazione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
	P4.3_03	Seminari		F		C4.3_03	Organizzazione seminari formativi e workshop		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	10

4.4	Configurazione processi ed utenti				4.4	Configurazione processi ed utenti			4.4	Configurazione processi ed utenti	14
	P4.4_01	Configurazione processi		B		C4.4_01	Attività Rilevazione personale e ruoli		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P4.4_02	Configurazione utenti		B		C4.4_02	Attività di Configurazione processi		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	2
				C4.4_03	Attività di Configurazione utenti		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
				C4.4_04	Altre attività inerenti la fase		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				021	Analista Area Formazione e Supporto	6

4.5	Avvio esercizio				4.5	Avvio esercizio			4.5	Avvio esercizio	86
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	3
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	3
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	12
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
				017	Progettista Area Sviluppo Software	5
				018	Analista Settore Area Software	12
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	16
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	3
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	7
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	5
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	5
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	12

4.5.1	Avvio sperimentale				4.5.1	Avvio sperimentale			4.5.1	Avvio sperimentale	13
	P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori		F		C4.5.1_01	Assistenza Supporto continuo in loco al personale		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
	P4.5.1_02	Report richieste di assistenza		R		C4.5.1_02	Teleassistenza		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
	P4.5.1_03	Report interventi di manutenzione e revisione		R		C4.5.1_03	Assistenza e supporto telefonico		008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	6
				C4.5.1_04	Interventi di manutenzione e revisione		023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	1
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

4.5.2	Coinvolgimento utenti				4.5.2	Coinvolgimento utenti			4.5.2	Coinvolgimento utenti	23
				C4.5.2_01	Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc..		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
				C4.5.2_02	Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
				008	Operatore Comunale (Utente finale backoffice)	6
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	1
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	2
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	8

4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio				4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio			4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio	50
	P4.5.3_01	Reporta attività di verifica		R		C4.5.3_01	Analisi di eventuali revisioni finali		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	1
	P4.5.3_02	Verbale di test di verifica delle revisioni finali		H		C4.5.3_02	Risoluzione delle revisioni finali		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	1
				C4.5.3_03	Test di verifica revisioni finali		017	Progettista Area Sviluppo Software	5
				018	Analista Settore Area Software	12
				019	Tecnico specialista Area Sviluppo Software	16
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				021	Analista Area Formazione e Supporto	3
				022	Tecnico specialista Area Formazione e Supporto	6
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1
				024	Analista Area Assistenza Tecnica	2
				025	Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica	2

4.6	Collaudo Finale				4.6	Collaudo Finale			4.6	Collaudo Finale	9
	P4.6_01	Piano dei test di collaudo finale del progetto		P		C4.6_01	Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
	P4.6_02	Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto		R		C4.6_02	Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
	P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto		V		C4.6_03	Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto		013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	1
	P4.6_04	Altri documenti		D		C4.6_04	Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto		014	Progettista Area Sistemi e Reti	1
				C4.6_05	Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo		017	Progettista Area Sviluppo Software	1
				020	Progettista Area Formazione e Supporto	1
				023	Progettista Area Assistenza Tecnica	1

5	Revisione finale:				5	Revisione finale			5	Revisione finale:	26
				001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	4
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	4
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	3
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	3
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	3
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	6

5.1	Monitoraggio finale				5.1	Monitoraggio finale			5.1	Monitoraggio finale	17
	P5.1_01	Materiale amministrativo di chiusura		D		C5.1_01	Controlli di tipo contabile ed amministrativo		001	Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)	1
	P5.1_02	Archivio di progetto		A		C5.1_02	Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto		002	Sindaco capofila (Sponsor)	1
				C5.1_03	Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
				C5.1_04	Creazione Archivio finale di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
				009	Rappresentante Cittadini (Stakeholder)	1
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	2
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	2
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	2
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	4

5.2	Chiusura progetto				5.2	Chiusura progetto			5.2	Chiusura progetto	9
	P5.2_01	Materiale di evidenza incontro finale		D		C5.2_01	Organizzazione riunione finale di progetto		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	2
	P5.2_02	Relazione finale di chiusura		R		C5.2_02	Riunione finale di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	2
				C5.2_03	Redazione relazione finale di progetto (esperienze)		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	1
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	1
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	1
				013	Team Manager Fornitore (Project manager esterno)	2

6	Gestione del progetto				6	Gestione del progetto			6	Gestione del progetto	285
				002	Sindaco capofila (Sponsor)	12
				003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
				004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	30
				005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
				006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
				007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
				010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	15
				011	Progettista esterno (Consulente specialista)	50
				012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	20

6.1	Project Management				6.1	Project Management			6.1	Project management	182
	P6.1_01	Archivio di Project Management		A		C6.1_01	Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale		002	Sindaco capofila (Sponsor)	12
		SP6.1_01_01	Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..)	P		C6.1_02	Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi		003	Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)	90
		SP6.1_01_03	Sal (stato avanzamento lavori)	R		C6.1_03	Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio		004	Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)	30
		SP6.1_01_04	Relazioni tecniche	P		C6.1_04	Individuazione e definizione progetti di revisione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	40
		SP6.1_01_05	Verbali di riunioni di lavoro	D		C6.1_05	Definizione e Coordinamento attività di progetto		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	10
		SP6.1_01_06	Comunicazioni	D		C6.1_06	Coordinamento team di progetto
		SP6.1_01_07	Piano dei rischi	P		C6.1_07	Gestione rapporti con fornitori
		SP6.1_01_08	Registro delle questioni	D		C6.1_08	Gestione dei rischi
		SP6.1_01_09	Altri documenti	D		C6.1_09	Gestione Registro delle questioni
				C6.1_10	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
6.2	Amministrazione di progetto				6.2	Amministrazione di progetto			6.2	Amministrazione di progetto	80
	P6.2_01	Archivio Amministrativo		A		C6.2_01	Produzione documenti amministrativi		005	Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)	30
		SP6.2_01_01	Verbali (CDA, Comitato, ecc..)	V		C6.2_02	Produzione report e relazioni amministrative		006	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)	30
		SP6.2_01_02	Contratti a fornitori e collaboratori	D		C6.2_03	Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione		011	Progettista esterno (Consulente specialista)	10
		SP6.2_01_03	Documenti contabili	D		C6.2_04	Sottoscrizione Contratti		012	Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)	10
		SP6.2_01_04	Report Contabili	R		C6.2_05	Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..
		SP6.2_01_05	Time Report attività personale	R		C6.2_06	Produzione report di controllo budget e spesa
		SP6.2_01_06	Verbali di riunioni	V		C6.2_07	Gestione ed archiviazione documentazione
		SP6.2_01_07	Comunicazioni	D		C6.2_08	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.2_01_08	Altri documenti	D
6.3	Monitoraggio qualità				6.3	Monitoraggio qualità			6.3	Monitoraggio qualità	23
	P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità		A		C6.3_01	Monitoraggio qualità di progetto		007	Responsabile di Settore Comunale (Team manager)	8
		SP6.3_01_01	Manuale di qualità del progetto ed allegati	P		C6.3_02	Produzione report di monitoraggio		010	Responsabile della qualità (Consulente specialista)	15
		SP6.3_01_02	Report periodici del monitor di progetto	R		C6.3_03	Altre attività inerenti gli obiettivi della fase
		SP6.3_01_03	Comunicazioni	D
		SP6.3_01_04	Altri documenti	D